Приложение 3

к приказу министерства образования

Нижегородской области

от 03.09.2013 № 2027

ПЛАН

основных мероприятий по организации регионального сетевого образовательного проекта "Нижегородская школа-территория  здоровья: новые границы на образовательной карте региона"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: мотивационно-целевой (2013 – 2014 гг.) |
| 1.1. | Проведение рабочего совещания для общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте | август 2013 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 1.2. | Разработка концепции и плана реализации сетевого образовательного проекта | сентябрь 2013 | ГБОУ ДПО НИРО, образовательные учреждения и ИДК участники проекта |
| 1.3. | Разработка программы обучения проектных команд ОУ – участников регионального сетевого проекта | октябрь 2013 | ГБОУ ДПО НИРО |
| 1.4. | Проведение самоанализа деятельности в экспериментальных образовательных учреждениях муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | октябрь 2013 | Образовательные учреждения |
| 1.5. | Летний обучающий семинар по проекту на базе образовательного учреждения по проектированию и разработке модели сетевого взаимодействия ИДК – школа – ресурсный центр и рабочих документов проекта: "дорожной" и "технологической" карт; оценочных механизмов по определению эффективности реализации проекта | август 2013 | Областные стажерские площадки проекта МБОУ Хмелевицкая СОШ и ИДК г/о Шахунья |
| 1.6. | Подготовка экспериментальных команд районов к апробации модели сетевого взаимодействия ИДК – школа – ресурсный центр в условиях внедрения "дорожной" и "технологической" карт | октябрь – декабрь 2013 | ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта |
| Второй этап: внедренческий (2014 – 2015 гг.) |
| 2.1. | Экспериментальная апробация и внедрение новой модели сетевого взаимодействия ИДК – школа – ресурсный центр здоровьесбережения – ОУ района | в течение 2014 | ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта |
| 2.2. | Областная конференция по вопросам реализации здоровьесберегающей деятельности в рамках ФГОС | март – апрель 2014 | ГБОУ ДПО НИРО, образовательные учреждения |
| 2.3. | Экспертиза программ сетевых взаимодействий в районах – участниках проекта | март – декабрь 2014 | ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта, образовательные учреждения 2 и 3-го уровней проекта |
| 2.4. | Промежуточная оценка эффективности прохождения проекта, областное совещание | декабрь 2014 – май 2015 | ИДК – участники проекта, ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта |
| Третий этап обобщающий (2015 – 2016 гг.) |
| 3.1. | Проведение экспертизы реализации проекта и его итогов | сентябрь 2015 – декабрь 2015 | ИДК – участники проекта, ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта |
| 3.2. | Публикация научно-методических разработок по теме проекта. Создание и наполнение содержанием электронного сетевого взаимодействия. | январь 2016 – май 2016 | ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта, экспериментальные пилотные площадки проекта |
| 3.3. | Диссеминация нового опыта в ходе районных и областных мероприятий со школами муниципальных образований | в течение реализации всего этапа | ГБОУ ДПО НИРО, региональные стажерские площадки проекта, экспериментальные пилотные площадки проекта |

____________