**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание проектных работ | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители | Результат |
| ***Подготовительный этап*** | | | |
| 1. Разработка модели тьютор-ского сопровождения индивидуальной программы профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа. | До 20 мая 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.;  Заместитель директора по учебно-производственной работе  Угланова Т.П.;  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В. | Согласованная и утвержденная модель тьюторского сопровождения индивидуальной программы профессионально – трудовой социализации учащихся колледжа |
| 2. Разработка пакета нормативно-правовых документов по внедрению тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально – трудовой социализации учащихся колледжа:  - приказ о внедрении;  - положение о тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально – трудовой социализации учащихся колледжа;  - должностные обязанности. | Июнь 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.;  Заместитель директора по учебно-производственной работе  Угланова Т.П.;  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В.;  Юрисконсульт  Вихрова А.В. | Пакет утвержденных нормативно - правовых документов |
| 3. Разработка макета портфолио профессионально - трудовой социализации учащегося колледжа | До 20 мая 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.;  Заместитель директора по учебно-производственной работе  Угланова Т.П.;  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В.;  Юрисконсульт  Вихрова А.В. | Согласованный и утвержденный макет портфолио профессионально – трудовой социализации учащегося колледжа |
| 4. Разработка алгоритма тьторского сопровождения профессионально - трудовой социализации учащегося колледжа | Июнь-август 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.; | Согласованный и утвержденный алгоритм тьторского сопровождения профессионально - трудовой социализации учащегося колледжа |
| 5. Разработать программу подготовки тьюторов на базе Нижегородского индустриального колледжа. | До 01 августа 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.; | Согласованная и утвержденная программа подготовки тьюторов на базе Нижегородского индустриального колледжа. |
| ***Этап внедрения 2012- 2014 гг.*** | | | |
| 6. Запуск проекта по внедрению тьюторской модели сопровождения индивидуальных программ профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа на установочном педагогическом совете:  - открытие региональной инновационной площадки по внедрению тьторской модели сопровождения индивидуальных программ профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа;  - вручение пакета документов по тьюторскому сопровождению индивидуальных программ профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа. | Август 2012 г. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.; | Протокол педагогического совета |
| 7. Подготовка тьюторов | август – октябрь  2012 г. | Директор | Сертификаты.  Готовность педагогических работников к реализации тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально – трудовой социализации учащихся колледжа |
| 8. Организация тьторского сопровождения индивидуальных программ профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа | октябрь 2012 – июнь 2014 | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф.;  Заместитель директора по учебно-производственной работе  Угланова Т.П.;  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В. | 1. Индивидуальные программы профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа  2. Рейтинговая система оценки успешности профессионально - трудовой социализации обучающихся колледжа (критерии, показатели, методики диагностики, процедура)  3. Система требований к реализации тьюторской функции педагогической деятельности специалистов колледжа |
| 9. Мониторинг реализации модели. | В течении всего периода | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В. | Аналитические отчеты по полугодиям |
| 10. Методические совещания по вопросам реализации тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа | Ежеквартально и по мере необходимости | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Андрейцева А.В. | Решение методического объединения тьюторов |
| 11. Представление промежуточных результатов на педагогическом совете. | 1 раз в полугодие | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф. | Решение педагогического совета |
| ***Этап рефлексии 2014 – 2015 гг.*** | | | |
| 12. Обобщение опыта внедрения тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа | сентябрь 2014 – март 2015 гг. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф. | Сборник методических материалов по внедрению тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально - трудовой социализации учащихся колледжа |
| 13. Представление опыта внедрения тьюторской модели на научно-практических мероприятиях областного, межрегионального, международного уровня | Январь – апрель 2015 гг. | Заместитель директора по учебно-методической работе  Парунова М.Ф | Статьи, тезисы, доклады |
| 14. Межрегиональная научно-практическая конференция «Тьюторское сопровождение в системе профессионального образования как ресурс процесса профессионально-трудовой социализации молодежи» | Май 2015 г. |  | Институализация тьюторской модели сопровождения индивидуальной программы профессионально-трудовой социализации обучающихся колледжа |