УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования                                                                                                                 Нижегородской области

от 11.01.2016   года №4

ВЫПИСКА ИЗ СЕТЕВОГО ГРАФИКА

по реализации конкурсных отборов в сфере образования на территории Нижегородской области

в 2016 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Конкурсный отбор общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 1.1. Определение, согласование, общественных организаций, участвующих в процедуре конкурсного отбора | Региональная конкурсная комиссия | Протокол заседания региональной конкурсной комиссии, протокол заседания рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | январь 2016 года | в течение месяца |
| 1.2. Информирование об условиях участия в конкурсном отборе. Подготовка заявок на участие в конкурсном отборе. | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования; отдел организационно - правовой и кадровой работы, ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области (при условии участия) | Информационные письма, Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | январь 2016 года | в течение месяца |
| 1.3. Прием документов | ЦОМС ПНПО, Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов Нижегородской области | Конкурсная документация | 01.02.2016 | 12.02.2016 |
| 1.4. Представление документов на утверждение региональной конкурсной комиссии | ЦОМС ПНПО | Отчеты ЦОМС ПНПО, Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 15.02.2016 | 20.02.2016 |
| 1.5. Обучающий семинар для экспертных групп общественных организаций | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Информационные письма |  | 18.02.2016 |
| 1.6. Экспертиза пакета документов экспертами общественных организаций по критериям отбора | Руководители экспертных групп ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 24.02.2016 | 01.03.2016 |
| 1.7. Формирование предварительного рейтинга | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Интернет-сайты министерства образования и ГБОУ ДПО НИРО | 02.03.2016 | 09.03.2016 |
| 1.8. Выезды экспертов и членов РКК, внесение изменений в документы по результатам выездов | Отдел дошкольного и общего образования министерства образования ЦОМС ПНПО | Экспертные заключения | 10.03.2016 | 22.03.2016 |
| 1.9. Формирование итогового рейтинга, списка победителей и представление их на рассмотрение РКК | ЦОМС ПНПО Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Отчеты ЦОМС ПНПО Протокол заседания региональной конкурсной комиссии | 23.03.2016 | 25.03.2016 |
| 1.10. Утверждение списков победивших общеобразовательных организаций | Региональная конкурсная комиссия | Проект решения рабочей группы, приказ министерства образования Нижегородской области | 28.03.2016 | 30.03.2016 |
| 1.11. Нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области о выделении средств муниципальным районам и городским округам Нижегородской области на предоставление мер государственной поддержки общеобразовательным организациям Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы | Отдел экономической политики, планирования и прогнозирования, Отдел дошкольного и общего образования министерства образования | Служебная записка от курирующего отдела, нормативный правовой акт Правительства Нижегородской области | 30.03.2016 | 04.05.2016 |
| 1.12. Сбор информации для перечисления средств и перечисление средств школам-победителям конкурсного отбора общеобразовательных организаций | Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования | Документы, подтверждающие перечисление средств организациям-победителям | 04.05.2016 | 08.06.2016 |
| 1.13. Расходование средств победителями конкурсного отбора | Общеобразовательные организации Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, Отдел исполнения бюджета и учетной политики системы образования, Отдел дошкольного и общего образования | Отчет | 08.06.2016 | 31.10.2016 12.12.2016 26.12.2016 – Итоговый отчет |
| 1.14. Оформление дипломов Правительства Нижегородской области победителям конкурсного отбора | Отдел дошкольного и общего образования, Отдел организационно-правовой и кадровой работы | Дипломы | июнь 2016 года | в течение месяца |

________________________