| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Онлайн-сервис в работе с родителями» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 18 «Малыш» _______________/И.А.Смирнова 05.04.2021г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели, родители Периметр проекта — МДОУ «Детский сад № 18 «Малыш» Владелец процесса — Смирнова И.А. Руководитель проекта — Кокоулина М.А. Команда проекта — Кокоулина М.А., Смирнова С.С., Погребняк И.П., Аржанова О.Н., Белова А.В. Начало процесса – 05.04.2021г. Конец процесса – 07.06.2021г. |  | Ключевой риск — неудовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг Проблемы: - Длительное время получения информации и документов (воспитатель-родитель) - Некачественное выполнение должностных обязанностей воспитателя - Несвоевременная сдача отчетности воспитателей и родителей - Низкий охват респондентов - Отсутствие времени у родителей для заполнения и ознакомления документов (до и после работы) |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени донесения информации родителям от воспитателя; 2 ч. 10мин.; 26 мин.. Сокращение времени родителей на получение и обработку информации; 60 мин.; 15 мин.. Своевременная сдача отчетов воспитателями и руководителем; С задержкой; Вовремя. Систематизация работы с родителями с использованием Онлайн-сервисов; нет; да. Смешанный документооборот; нет; да. |  | - Старт проекта — 05.04.2021 - Диагностика и определение целевого состояния —05.04.2021- 16.04.2021г. - разработка карты текущего состояния —19.04.2021г.- 23.04.2021г. - разработка карты целевого состояния —26.04.2021-30.04.2021г. - Внедрение улучшений — 04.05.2021г.- 28.05.2021г. - совещание по защите подходов внедрения —28.05.2021г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.05.2021-04.06.2021г. - завершающее совещание – 03.06.2021г. |

Руководитель проекта 											М.А.Кокоулина