| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Автоматизированное анкетирование родителей» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» _______________ Е.Ю. Нечаева 01.03.2021 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели ДОУ, родители Периметр проекта — МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» Владелец процесса — заведующий Нечаева Е.Ю. Руководитель проекта — старший воспитатель Смирнова О.В. Команда проекта — воспитатели Пенькова О.В., Джурмий Л.В., Жукова Т.А., Виноградова Г.Н., Мухачева Л.С., Аплатова Н.В., Алексеева В.В., Пенькова О.Г, Соколова И.А. |  | Ключевой риск — возможность возникновения конфликтов среди детей в группе и получения травм из-за отвлечения воспитателя к родителям Проблемы: - Длительный сбор и обработка полученной информации. - Арифметические ошибки в подсчетах. - Отсутствие времени у родителей для заполнения анкет. - Потеря анкет. - Низкий охват респондентов. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1.Сокращение времени на распечатку и выдачу анкет; 30 мин; 0 мин. Сокращение времени на информирование родителей о проводимом анкетировании; 40 мин; 3 мин. Уменьшение трудоемкости при оформлении сводной ведомости; 210 мин; 7 мин. Отсутствие лишних перемещений внутри ДОУ; 30 мин; 5 мин. |  | - Старт проекта — 01.03.2021. - Диагностика и определение целевого состояния: - разработка карты текущего состояния — 02.03.2021.-08.03.2021. - анализ – 09.03.2021. - разработка карты целевого состояния — 10.03.2021.-28.03.2021. - Внедрение улучшений — 29.03.2021.- 26.04.2021. - разработка автоматизированной анкеты на сервисе Яндекс Формы – 29.03.2021.-11.04.2021. - разработка инструкции для родителей – 12.04.2021. - информирование родителей о проводимом анкетировании в групповых чатах Viber – 14.04.2021. - анкетирование – 15.04.2021.-25.04.2021. - анализ анкет – 26.04.2021. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 27.04.2021.-30.04.2021. |

Руководитель проекта 						Подпись					Е.Ю. Нечаева