УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 9

« Солнышко»

___________Е.А. Землякова

1.11.20 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание по защите подходов внедрения | 1.11.20 | Внедрение улучшений | Зам.зав Молькова Н.В |
| 2. | Разработка карты текущего состояния | 1.11.20 – 10.11.20 | Диагностика и определение целевого состояния | Зам.зав Молькова Н.В. |
| 3. | Разработка карты целевого состояния | 11.11.20 – 20.11.20 | Диагностика и определение целевого состояния | Зам.зав Молькова Н.В. |
| 4. | Разработка памятки для родителей о том, оригиналы каких документов необходимо предоставить | 20.11.20- 30.11.20 | Памятка для родителей | Зам.зав Молькова Н.В. |
| 5. | Размещение бланков и образцов заполнения форм документов на официальном сайте ДОО | 10.12 20 | Сокращение времени на ознакомление с формами документов | Восп-ль Таразанова Ю.В. |
| 6. | Разработка шаблонов заполнения форм документов | 1.12.20 – 10.12.20 | Сокращение времени на заполнение документов | Зам.зав Молькова Н.В Команда проекта |
| 7. | Завершающее совещание | 30.01.21 | Анализ результатов проекта | Зам.зав Молькова Н.В |

Руководитель проекта:________________  	Н.В. Молькова