| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса приема родителей (законных представителей) и обработки предоставленных документов для формирования личного дела воспитанника ДОО» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» _________ Е.А. Землякова 01.11.20г.. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса - администрация МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» Периметр проекта – здание МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» Владелец процесса – Землякова Е.А. - заведующий МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» Руководитель проекта – Молькова Н.В. – заместитель заведующего МБДОУ д/с № 9 « Солнышко» Команда проекта – Молькова Н.В. – заместитель заведующего, Таразанова Ю.В. – воспитатель, Каргина О.А. – воспитатель, Горшкова А.Ю.-учитель-логопед. |  | Ключевой риск — Нерациональный расход времени родителей при заполнение документов. 1.Длительный процесс знакомства родителей (законных представителей) с нормативно-правовой документацией ДОО (в соответствии с «Законом об образовании в РФ») 2. Длительный процесс заполнения форм заявлений 3. Нехватка времени у родителей (законных представителей) |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на ознакомление с нормативно-правовой документацией ДОО (в соответствии с «Законом об образовании в РФ») и обработкой предоставленных документов для формирования личного дела воспитанника ДОО; 1час 07 мин. – 1ч.48 мин.; 34 мин. – 64 мин.. |  | - Старт проекта – 01.11.20 г. - Диагностика и определение целевого состояния – 01.11.2020 – 30.11.20 - разработка карты текущего состояния -1.11.20 -13.11.2020 - разработка карты целевого состояния -16.11.20 - 30.11.20 - Внедрение улучшений – 01.12.20 - 24.12.20 - совещание по защите подходов внедрения - 24.12.20 - Закрепление результатов и закрытие проектов – 25.12.20 – 30.01.21 - завершающее совещание -30.01.21 |

Руководитель проекта ___________     Н.В. Молькова