| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса написание календарного плана воспитательно - образовательной работы» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса __________С.И. Мошкина 11.01.2021г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса - заведующий Мошкина Светлана Ивановна Периметр проекта – информационно – методический кабинет д/с № 26 «Гнездышко» Владелец процесса - заведующий Мошкина Светлана Ивановна Руководитель проекта - старший воспитатель Ильичева Ольга Николаевна Команда проекта - воспитатель Железцова Любовь Геннадьевна, воспитатель Середенина Светлана Ивановна |  | Ключевой риск - Ухудшение качества образовательных услуг Проблемы: 1.Большие временные затраты на рукописный вариант плана воспитательно – образовательной работы. 2.Потеря времени при проверке рукописного варианта плана воспитательно - образовательной работы |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени, затраченного на написание календарного плана восп. -обр. работы; Мин.- 335 мин. Мак. - 490 мин.; Мин.-200 мин. Мак.- 290 мин.. Повышение производительности труда. |  | 1.Старт проекта 11.01.2021г. 2.Диагностика и определение целевого состояния -11.01.21-22.01.21 - разработка карты текущего состояния -18.01.21-20.01.21 - разработка карты целевого состояния -21.01.21-29.01.21 - Внедрение улучшений – 30.01.21-11.03.21 - совещание по защите подходов внедрения - 11.01.21 - Закрепление результатов и закрытие проектов - 01.03.21-11.03.21 - завершающее совещание -11.03.21 |

Руководитель проекта 						Подпись					О.Н. Ильичева   И.О. Фамилия

Стандарт заполнение карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Это клиенты самого процесса. Именно клиентов анкетируют до старта проекта и при подтверждении результатов реализации. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный проект не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на образовательный процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности образовательным процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |