УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №16»

Подпись _______ Е.И. Сухова

Дата_26.04.2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение мобильным приложением «Вайбер» всех сотрудников ДОУ | 28.04-30.04.2021г. | Увеличение охвата информируемых | Старший воспитатель, инструктор по физической культуре |
| 2 | Обучение сотрудников работе с онлайн-сервисами | 11.05.-14.05.2021г. | Повышение информированности сотрудников | Старший воспитатель, инструктор по физической культуре |
| 3 | Создание общего чата «МБДОУ№16» для обмена информацией | 14.05.2021г. | Сокращение времени руководителя на доведение информации до адресата; Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации | Старший воспитатель, инструктор по физической культуре |
| 4 | Апробация работы с онлайн-сервисом | 17.05.-26.05.2021г. | Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервиса | Старший воспитатель, инструктор по физической культуре |
| 5. | Завершающее совещание | 26.05.2021г | Подведение итогов, результаты проекта | Старший воспитатель |