| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса ежедневного заполнения и обработки табеля учета посещаемости воспитанников сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» _____________Л.Ю. Сиротина 30.10.2020 г |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» Владелец процесса — старший воспитатель Полякова О.В. Руководитель проекта — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ Команда проекта — педагоги: Обухова Е.В, Панкратова Н.В., Булыкова И.А., Савичева Е.В., Колоденко Ю.М., Павлова Е.И., Лайкачева Н.Ю., Назарова С.П., Абраамян А.В., Рыбакова А.А. |  | Ключевой риск — Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией процесса заполнения и обработки табелей учёта посещаемости. Проблемы: - Временные потери при составлении и обработке табеля посещаемости в группах. - Допущение воспитателями ошибок при подсчете данных в табеле посещаемости. - Отсутствие автоматизированного подсчёта. - Трудоемкость процесса |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени при составлении и обработке табеля посещаемости; 55 мин.; 25 мин.. Исключение ошибок и корректировка при подсчёте и сдаче табеля посещаемости; 40 мин.; 10 мин.. Сокращение временных затрат при составлении ежемесячного свода посещаемости воспитанников сотрудниками ДОУ; 60 мин.; 10мин.. |  | - Старт проекта — 2 ноября 2020 года - Диагностика и определение целевого состояния —2 ноября по 1 декабря 2020 г. - разработка карты текущего состояния —1 декабря по 18 декабря 2020 г. - разработка карты целевого состояния —21 декабря по 31 декабря 2020 г. - Внедрение улучшений — 31 декабря 2020г. по 26 февраля 2021 г. - совещание по защите подходов внедрения — 15 января 2021 г - Закрепление результатов и закрытие проектов — 26 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г. - завершающее совещание 12 марта 2021 г. |

Руководитель проекта 						                      Подпись					                       Л.Ю. Сиротина