УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18»

___________ И.Л. Малова

18.01.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы специалистов, осуществляющих информационную работу на сайте | 29.01.2021 | Создана рабочая группа | Старший воспитатель Быкова Н.С. |
| 2 | Создание алгоритма работы для размещения информации на сайте | 15.02.2021 | Создан алгоритм размещения информации | Старший воспитатель Быкова Н.С. |
| 3 | Создание алгоритма по подготовке информации для размещения на сайте | 22.02.2021 | Создан алгоритм подготовки информации | Старший воспитатель Быкова Н.С. |
| 4 | Создание шаблона для размещения информации на сайте | 08.03.2021 | Создан шаблон документа | Старший воспитатель Быкова Н.С. |
| 5 | Создание единого канала передачи информации | 08.03.2021 | Создан единый канал передачи информации | Старший воспитатель Быкова Н.С. |

Руководитель проекта 			    				Н.С. Быкова