| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на официальном сайте» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» __________И.Л. Малова 11.01.2021 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — заведующий Периметр проекта — официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 18» Владелец процесса — заведующий Малова И.Л. Руководитель проекта — ст. воспитатель Быкова Н.С. Команда проекта — воспитатели: Смирнова М.С., Химич М.А., Шипкова Е.С. |  | Ключевой риск — отсутствие актуальной информации на официальном сайте в сроки установленные. Проблемы: - Длительный процесс подготовки информации. - Отсутствие взаимозаменяемости ответственных за ведение сайта. - Большой объём информации, затрата времени на конвертирование в нужный формат. - Разностилевое оформление информации. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени и оптимизация процесса подготовки и загрузки информации на сайт; 8 часов; 5 часов. |  | - Старт проекта — 11.01.2021 - Диагностика и определение целевого состояния —11.01.2021-24.01.2021 - разработка карты текущего состояния — 25.01.2021-07.02.2021 - разработка карты целевого состояния — 08.02.2021-21.02.2021 - Внедрение улучшений — 22.02.2021- 18.04.2021 - совещание по защите подходов внедрения — 22.02.2021 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 19.04.2021-16.05.2021 - завершающее совещание – 16.05.2021 |

Руководитель проекта 											Н.С. Быкова

1

6

5

4

3

2

- Отсутствие алгоритма работы для размещения информации на сайте.

- Отсутствие алгоритма по подготовке размещения информации на сайте.

- Отсутствие единого (сетевого) канала передачи информации (потеря времени)

- Отсутствие единого стиля оформления текстовой документации (потеря времени на редактирование)

- Не разработан единый шаблон.

- Возможный возврат материала для доработки

Время протекания процесса 8 часов

Карта текущего состояния процесса

Заведующий

Поручение о размещении информации на сайте

10-20 мин.

Заведующий

Утверждение материалов для публикации на сайте

30 мин

Старший воспитатель

Размещение информации на сайте

3 часа

Воспитатели, специалисты

Сбор и подготовка информации

1 час.

Воспитатели, специалисты

Передача информации старшему воспитателю

1 час.

Старший воспитатель

Оформление собранного материала

2 часа

Старший воспитатель

Получение текстовой информации для выборки материала

1 час

Время протекания процесса 5 часов

Создать алгоритм работы для размещения информации на сайте

Создать алгоритм по подготовке размещения информации на сайте

Создать единый (сетевой) канал для быстрой передачи информации

Разработать единые требования к материалам (количеству, размеру)

Карта целевого состояния процесса

Заведующий

Поручение о размещении информации на сайте

10-20 мин.

Заведующий

Утверждение материалов для публикации на сайте

30 мин

Старший воспитатель

Размещение информации на сайте

2 часа

Воспитатели, специалисты

Сбор и подготовка информации

30 мин.

Воспитатели, специалисты

Передача информации старшему воспитателю

30 мин.

Старший воспитатель

Оформление собранного материала

30 мин.

Старший воспитатель

Получение текстовой информации для выборки материала

30 мин