УТВЕРЖДАЮ

Заведующий 
                  С.Ю. Градова

07.02.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка правил предоставления и размещения новостной информации | 02.12.2020 | Стандартизация процесса | Рабочая группа проекта |
| 2 | Разработка чек листа для оформления новостей необходимого содержания | 03.12.2020- 13.12..2020 | Стандартизация процесса | Абрамова С.В. старший воспитатель |
| 3 | Передача информации по электронной почте в соответствии с требованиями | Весь период внедрения и после закрытия проекта | Сокращение временных затрат на передачу информации | Абрамова С.В. старший воспитатель |
| 4 | Подготовка приказа о взаимозаменяемости для делегирования полномочий. | 20.01.2021 г. | Соблюдение порядка по предоставлению, сортировке и передаче информации | Градова С.Ю. заведующий |
| 5 | Разработка циклограммы деятельности администратора сайта | 15.01.2021- 07.02.2021 | Стандартизация процесса | Юдакина В.В. администратор сайта |

Руководитель проекта 			Подпись				И.О. Фамилия