| КАРТОЧКА ПРОЕКТА _»Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий ___________ С.Ю.Градова 07.02.2021 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса —Градова Светлана Юрьевна заведующий МБДОУ детский сад №3 «Колокольчик». Периметр проекта — МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» Владелец процесса — Градова Светлана Юрьевна заведующий Руководитель проекта — Абрамова С.В., старший воспитатель Команда проекта —Абрамова А.Н. педагог-психолог., Юдакина В.В. воспитатель – ответственный администратор сайта ДОО Границы процесса: Начало процесса: Поручение руководителя о составлении новостной информации. Конец процесса: Размещение новостной информации на сайте дошкольного учреждения |  | Ключевой риск — нарушение требований законодательства о размещении информации на официальном сайте образовательной организации Проблемы: 1. Временные потери при согласовании текста новостей. 2. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации о происходящих событиях (мероприятиях). 3. Несвоевременное размещение новостей на сайте о событиях в учреждении. |
| ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цель: сократить временные затраты при подготовке и размещения новостной информации на сайте дошкольного учреждения |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Формулировка цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса, мин.; 117 мин-205мин; 90 минут -140 мин. Сокращение трудоемкости процесса; Макс 37% – 80 мин. Эффекты: - Передача новостей в соответствии с требованиями. - Разработка чек-листов для подготовки новостной информации. - Экономия времени. - Размещение актуальных новостей без задержки. |  | Сроки реализации мероприятий проекта: - Старт проекта – 18.11.2020 г. - Анализ текущей ситуации (дата начала – дата окончания): - разработка текущей карты процесса: 18.11.2020 г. – 22.11.2020г. - поиск и выявление проблем: 22.11.2020 г. – 27.11.2020 г.; - разработка целевой карты процесса: 28.11.2020г. – 02.12.2020 г.; - разработка «дорожной карты» реализации проекта: 02.12.2020 г.- 05.12.2020г. 3. Защита карточки проекта 05.12.2020 г. 4. Внедрение улучшений 06.12.2020 г. – 06.02.2021 г. 5. Закрытие проекта: 07.02.2021 г. |

Руководитель проекта 						Подпись					С.В.Абрамова