УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №45»

___________И. Б. Романова

« 15» января 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущего состояния проблемы. Разработка карты текущего состояния процесса. | 18.01.2021 г.–22.01.2021 г. | Выявление проблем | Команда проекта |
| 2 | Разработка карты целевого состояния. | 25.01.2021 г.– 29.01.2021 г. | Предложение возможных путей решения проблемы | Команда проекта |
| 3 | Создание группы «Аленький цветочек» в мобильном приложении Viber | 01.02.2021 г. | Создание группы, объединяющей всех сотрудников ДОУ через мобильное приложение | Павлова О. В. |
| 4 | Помощь сотрудникам при подключении к мобильной системе Viber | 01.02.2021 г. – 12.02.2021 г. | Увеличение охвата информируемых сотрудников через Viber | Муравьева С. В. |
| 5 | Обучение сотрудников работе с мобильным приложением Viber | 01.02.2021 г.– 12.02.2021г. | Повышение грамотности сотрудников при работе с мобильным приложением Viber | Муравьева С. В. |
| 6 | Совещание по защите подходов внедрения | 15.02.2021 г. | Составление информационной справки о реализованном проекте | Павлова О. В. |
| 7 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 16.02.2021 г. - 18.02.2021 г. | Систематизация работы с сотрудниками ДОУ с использованием мобильного приложения Viber | Павлова О. В. |
| 8 | Завершающее совещание | 18.02.2021 г. | Определение эффективности внедренного проекта | Павлова О. В. |

Руководитель проекта 			                        				О. В. Павлова