Форма 01-БТ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №45»

________________И. Б. Романова

_____________2021 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса информирования сотрудников ДОУ и обмена рабочей информацией»

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – неудовлетворенность заказчика низким качеством информирования сотрудников ДОУ и обменом рабочей информацией, потеря рабочего времени

Проблемы:

1. Потеря времени

2. Излишние перемещения

3. Ожидание

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики проекта – Заведующий МБДОУ «Детский сад №45» И. Б. Романова

Периметр проекта пространство ДОУ

Владелец процесса – Заведующий МБДОУ «Детский сад №45» И. Б. Романова

Руководитель проекта – Старший воспитатель О. В. Павлова

Команда проекта – заведующий И. Б. Романова, старший воспитатель О. В. Павлова, педагог-психолог С. В. Муравьева

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| Сокращение времени на доведение информации до адресата | 15 мин – 6 ч | 2-5 мин |
| Сокращение времени сотрудников на получение и обработку информации | 1 ч 10 мин – 14 ч 30 мин | 38 мин – 7 ч 45 мин |
| Охват информацией сотрудников ДОУ | 50-60% | До 79% |
| Своевременная сдача отчетов педагогами и руководителем | Бывают задержки | Своевременно |
| Систематизация работы с сотрудниками с использованием онлайн-сервисов | нет | да |
| Поддержание эмоционально-благоприятного климата в коллективе посредством поздравлений в знаменательные праздники для всего коллектива или его отдельных представителей | Несвоевременно | Своевременно |

Руководитель проекта                                                                         О. В. Павлова

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1.Старт проекта – 18.01.2021 г.

2. Диагностика и определение целевого состояния – 18.01.2020 г. – 29.01.2021 г.

- Разработка карты текущего состояния –18.01.2021 г. – 22.01.2021 г.

- Разработка карты целевого состояния –25.01.2021 г. – 29.01.2021 г.

3.Внедрение улучшений – 01.02.2021 г. – 12.02.2021 г.

- Совещание по защите подходов внедрения – 15.02.2021 г.

4.Закрепление результатов и закрытие проекта – 16.02.2021 г.  - 18.02.2021 г.

Завершающее совещание – 18.02.2021 г.

.