| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса раздевания с прогулки и сушка вещей воспитанников в осенне-зимне-весенний период» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка» _____________________Е.Б. Сухарева 15.01.2021 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса: Администрация МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Периметр проекта: здание МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Владелец процесса: Сухарева Е.Б. - заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Руководитель проекта: Ветер А.В. – старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3 «Умка» Команда проекта: Ветер А.В.-ст. воспитатель, воспитатели всех возрастных групп. |  | Ключевой риск: Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией работы при раздевания с прогулки, и сушка вещей воспитанников в осенне-зимне-весенний период» Проблемы: - Потери времени на сбор верхней одежды после прогулки - Долгое ожидание сушки вещей - Потери времени на проверку вещей |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса раздевания с прогулки и сушка вещей воспитанников в осенне-зимне-весенний период»; 135,5 мин; 66,5 мин. |  | 1. Старт проекта – 15.01.2021 2. Диагностика и определение целевого состояния – 15.01.2021 – 15.02.2021 - Разработка карты текущего состояния – 15.01.2021 – 31.01.2021 - Разработка целевого состояния – 01.02.2021 – 28.02.2021 3. Внедрение улучшений – 01.03.2021 – 31.03.2021 - Совещание по защите подходов внедрения – 31.03.2021 4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 01.04.2021 – 15.04.2021 - Завершающее совещание – 15.04.2021 |

Руководитель проекта 					                                         А.В. Ветер