| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации дежурства» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» __________И.Л. Малова 11.01.2021 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — заведующий Периметр проекта — МБДОУ "Детский сад 18" Владелец процесса — заведующий Малова И.Л. Руководитель проекта — старший воспитатель Быкова Н.С. Команда проекта — воспитатели групп |  | Ключевой риск — задержка завтрака, продолжительность завтрака, задержка подготовки к ООД Проблемы: - Лишнее время на распределение детей по дежурству - Длительный процесс сервировки стола - Уточнение у воспитателя последовательности своих действий - Долгий анализ детей своей деятельности и свое отношение к выполненной деятельности - Низкая оперативность при уборке стола |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени процесса организации дежурств детьми; 19-25мнут; 8-12 минут. |  | - Старт проекта —11.01.2021 - Диагностика и определение целевого состояния —11.01.21-22.01.21 - разработка карты текущего состояния —25.01.21-5.02.21 - разработка карты целевого состояния —8.02.21-12.02.21 - Внедрение улучшений — 15.02.21-30.04.21 - совещание по защите подходов внедрения — 30.02.21 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 3.05.21-20.05.21 - завершающее совещание 21.05.21 |

Руководитель проекта 											Н.С. Быкова

Карта текущего состояния процесса организации дежурства

Помощник  воспитателя

Назначение дежурных

Воспитатель

Воспитанники

Воспитанники

Воспитанники

Воспитанники

Подготовка к дежурству

Выдача посуды

Сервировка стола

Уборка столов

Окончание дежурства

1-2 мин.                             3-4 мин.                            1-2 мин.                        8-10 мин.                         5-7мин.                       1 мин.

ВПП (время протекания процесса) - 19-25 минут

1

Воспитатель тратит лишнее время на распределение дежурных

2

Неорганизованность гигиенической подготовки и использования формы дежурных

3

Отсутствие алгоритма сервировки стола (завтрак, обед, полдник)

4

Уточнение детьми у воспитателя о последовательности действий

5

Отсутствие алгоритма уборки столов после приема пищи

Анализ проблем и пути решения

| Проблемы | Пути решения | Экономия времени |
| --- | --- | --- |
| Воспитатель тратит лишнее время на распределение дежурных | Вставить списки воспитанников в уголок дежурства по порядку (по парам) | 1 мин. |
| Неорганизованность гигиенической подготовки и использования формы дежурных | Провести инструктаж. Наглядный показ. | 1-2 мин. |
| Отсутствие алгоритма сервировки стола (завтрак, обед, полдник) | Создание алгоритмов сервировки стола. Наглядный показ. Выучить с воспитанниками сервировку, последовательность накрывания на столы. Применение алгоритма | 2-4 мин. |
| Уточнение воспитанниками у воспитателя о последовательности действий | Разработать схемы дежурства по столовой с символами, обозначающими последовательностью действий детей во время дежурства. Провести серию упражнений по обучению детей работе с схемами дежурства. Воспитанники пользуются схемой, в которой указана последовательностью действий с помощью символов. | 1 мин. |
| Отсутствие алгоритма уборки столов после приема пищи | Создание алгоритма. Наглядный показ. Применение алгоритма, | 2-4 мин. |

Карта целевого состояния процесса организации дежурства

Назначение дежурных

Воспитатель

Воспитанники

Воспитанники

Воспитанники

Помощник  воспитателя

Воспитанники

Подготовка к дежурству

Выдача посуды

Сервировка стола

Уборка столов

Окончание дежурства

1 мин.                             2-4 мин.                             1-2 мин.                               4-6 мин.                               3-5 мин.                         1 мин.

ВПП (время протекания процесса) - 8-12 минут

Стандарт заполнение карточки проекта

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Это клиенты самого процесса. Именно клиентов анкетируют до старта проекта и при подтверждении результатов реализации. Периметр проекта — подразделения образовательной организации, где протекает оптимизируемый процесс. Владелец процесса — руководитель образовательной организации либо структурного подразделения, который управляет процессом оптимизации и несет всю полноту ответственности за результаты реализации и их эффективность. Руководитель проекта — лицо, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит планированием, реализацией, контролем, оперативным управлением и завершением проекта. Команда проекта — сотрудники образовательной организации (3-5 человек), которые отвечают за совместные результаты проекта перед образовательной организацией. |  | Ключевой риск — событие, которое может произойти, если выбранный проект не будет оптимизирован. Правильное обоснование поможет сформулировать правильные цели и снизить количество вопросов при защите проекта. Проблемы: - проблемы, выявленные в потоке, так как без реализации этого проекта поток не может быть эффективно выровнен; - влияние проблем на образовательный процесс, его масштаб, трудоемкость, степень удовлетворенности образовательным процессом его участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели должны быть ориентированы на решение проблем процесса в результате реализации мероприятий проекта, они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, с легко проверяемыми результатами Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; Указывается по карте текущего состояния процесса; Указывается по карте целевого состояния процесса. Иные цели оптимизации процесса, удовлетворяющие критериям. |  | - Старт проекта — дата старта разработки проекта - Диагностика и определение целевого состояния — 2-4 недели - разработка карты текущего состояния — 1-2 недели - разработка карты целевого состояния — 1-2 недели - Внедрение улучшений — 2-4 месяца - совещание по защите подходов внедрения — дата старта реализации мероприятий. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 2-4 недели - завершающее совещание — дата завершения проекта ВАЖНО! Внутри каждой фазы указываются ключевые события для возможности проведения последующего мониторинга. Все ключевые события указываются в датах (Например, интервал времени в 2 недели: 01.06.19—13.06.19). Общий проектный цикл (от старта до закрытия)— 6 месяцев |