УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ детским садом №16 «Жемчужинка»

________/Карташева Г.В.

01.03.2021г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса подготовки детей к прогулке в средней группе»

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса —обучающиеся, воспитатели. Периметр проекта — приемная (раздевалка) комната второй младшей группы. Владелец процесса — Карташева Г.В., заведующий. Руководитель проекта — Белоусова С.Г., заместитель заведующего. Команда проекта – Бахметова А.Н. - воспитатель; Лазарева Э.Н. - воспитатель; Шарина И.В. – воспитатель. |  | Ключевой риск — Большая затрата времени на подготовку детей на прогулку, сокращение времени пребывания детей на свежем воздухе. Проблемы: - Потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах (одевание на прогулку в холодное время). - Несовершенство отдельных микропроцессов у дошкольников. - Несоблюдение алгоритма одевания. - Ожидание. - Лишние движения. - Излишние запасы. - Ненужная транспортировка. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на одевание детей на прогулку; 17 мин.; 9 мин.. |  | - Старт проекта — 01.03.2021 г. - Диагностика и определение целевого состояния —01.03.2021 г. – 12.03.2021 г. - разработка карты текущего состояния — - 01.03.2021 г. – 05.03.2021г. - разработка карты целевого состояния —09.03.2021 г. – 12.03.2021 г. - Внедрение улучшений —15.03.2021г. – 16.04.2021 - совещание по защите подходов внедрения — 16.04.2021 г. - Закрепление результатов и закрытие проектов —19.04.2021 – 21.05.2021г. - завершающее совещание – 21.05.2021 |

Руководитель проекта 						Белоусова С.Г.