| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса утреннего приема детей в ДОО» |  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с №43 д. Афонино ______________________Мартышева О.А. 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА |  |
| Заказчики процесса — педагоги, дети, родители Периметр проекта — МБДОУ д/с №43 д. Афонино Владелец процесса — заведующий Мартышева О.А. Руководитель проекта — ст. воспитатель Музурова П.В. Команда проекта — ст. воспитатель Музурова П.В., воспитатель Клюкина И.А., воспитатель Романова И.А., воспитатель Маратканова Е.И., воспитатель Богомолова Е.Б. |  | Ключевой риск — нарушение режимного момента, опоздание детей на завтрак или утренние занятия и опоздание родителей на работу Проблемы: - Лишние передвижения участников образовательного процесса - Потеря времени при раздевании детей утром - Психологическая нестабильность родителей при переодевании детей - Дополнительная угроза распространения вирусов, особенно в эпидемический период - Отвлечение педагогов от основных обязанностей данного временного периода - Беспорядок внутри детских шкафов |  |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |  |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. - Сокращение времени при утреннем приеме детей в детский сад; до 19 мин.* на 1 ребенка (в зависимости от сезона); до 8 минут на одного ребенка (в зависимости от сезона). |  | 1. Старт проекта – 01.02.2021 2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2021 – 12.02.2021 - Разработка текущей карты процесса – 15.02.2021 - Разработка целевой карты процесса – 15.02.2021 3. Внедрение улучшений – 01.03.2021 – 19.04.2021 - Совещание по защите подходов внедрения – 19.04.2021 4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.04.2021 – 30.04.2021 - Завершающее совещание – 30.04.2021 |  |

Руководитель проекта 						Подпись					_______________________

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация утреннего приема детей в ДОО»

6

3

1

1

4

Вход процесса

Переодевание детей

Родители начинают переодевать детей

Складывание одежды в шкафчик, отвлечение на разговоры

Дети и родители, воспитатель

Родители и воспитатель

Дети и родители

Дети и родители

2 мин.

2 мин.

8 мин.

3 мин.

участники процесса

действие процесса

время протекания процесса

Дети и родители

Выход процесса

4 мин.

Вход в помещение для приёма детей в ДОУчерез кнопку домофона  (раздевальная комната)

Обращение к воспитателю, уход из детского сада

2

5

6

2

5

4

2

Перечень проблем:

1. Лишние перемещения

2. Психологическая нестабильность

3. Распространение вирусов

4. Отвлечение педагогов

5. Опоздание родителей на работу, воспитанников на занятия или завтрак

6. Вынужденное ожидание при процессе переодевания детей

ВПП = 19минут

проблема

Карта целевого состояния процесса «Оптимизация утреннего приема детей в ДОО»

1

Выход процесса

Вход в помещение для приёма детей в ДОУ (раздевальная комната)

Дети переодеваются самостоятельно

Складывание одежды в шкафчик

Отметка в журнале здоровья, ритуал прощания с ребёнком

Дети и родители

Родители

Дети

Дети

1 мин.

3 мин.

1 мин.

не включено

в процесс

1

2

2

3

4

2

3

4

- утренний прием детей  использованием графиков (3 группы)

- внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) (3 группы)

- использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей (3 группы)

- размещение на  шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей

План мероприятий по достижению целевых показателей

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наблюдение за текущим состоянием процесса | Выявление проблем | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А | 01.02.2021-12.02.2021 |
| 2 | Опрос заказчиков процесса | Выявление предложений по улучшению | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А | 15.02 – 19.02. |
| 3 | Выявление рисков | Выявление проблем | Музурова П.В. | 19.02. – 05.03. |
| 4 | Составление карты текущего состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В. | 15.02.2021 |
| 5 | Разработка плана мероприятий по улучшению процесса | Выявление улучшений | Музурова П.В., Мартышева О.А. | 01.02 - 12. 02 |
| 5.1 | составление графика прихода детей в ДОУ | Выявление улучшений для протекания процесса | Музурова П.В. |  |
| 5.2 | разработка модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) |  | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Музурова П.В. |  |
| 5.3 | предложение по использованию внутренних «кармашков» для сортировки вещей | Определения путей по введению улучшений | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А |  |
| 5.4 | разработка блок-схемы раскладывания вещей для размещения на шкафчиках |  |  |  |
| 6 | Составление карты целевого состояния | Выявление улучшений | Музурова П.В., Мартышева О.А. | 15.02. |
| 7 | Совещание по защите проекта | - | Мартышева О.А. | 22.02. |
| 8 | Внедрение улучшений по достижению цели проекта | Улучшения процесса | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Музурова П.В., Богомолова Е.Б. | 01.03.- 19.04.2021 |
| 8.1 | утренний прием детей использованием графиков (3 группы) | Улучшения процесса | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Богомолова Е.Б. |  |
| 8.2 | внедрение модели взаимодействия родителей и педагогов по привитию навыков самообслуживания (одевания/раздевания) (3 группы) | Улучшения процесса | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Богомолова Е.Б. |  |
| 8.3 | использование внутренних «кармашков» для сортировки вещей (3 группы) | Улучшения процесса | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Богомолова Е.Б. |  |
| 8.4 | размещение на шкафчиках блок-схемы раскладывания вещей | Улучшения процесса | Клюкина И.А., Маратканова Е.И. Романова И.А, Богомолова Е.Б. |  |
| 9 | Совещание по эффективности внедренных улучшений | - | Мартышева О.А. | 19.04. |
| 10 | Мониторинг результативности улучшений по проекту | Результативность улучшений | Музурова П.В. | 20.04.-24.04. |
| 11 | Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания | - | Мартышева О.А. Музурова П.В. | 26.04.- 30.04. |