УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

______________ С.Ю.Градова

01.03.2021г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка целевой карты процесса | 30.08.2020 14.09.2020 | Совершенствование процесса | Заведующий Градова С.Ю. Ст. воспитатель С.В.Абрамова |
| 2 | Подготовка документации для обеспечения финансирования проекта и зачисление средств на счет учреждения | 15.09.2020 25.09.2020 | Возможность реализации проекта | Заведующий Градова С.Ю. Ст. воспитатель С.В.Абрамова |
| 3 | Определение поставщиков оборудования и мебели по 44-ФЗ. Внесение изменений в план закупок | с 25.09 по 10.10.2020г. | Финансирование планируемых мероприятий | Контрактный управляющий Филиных Т.В. |
| 4 | Заключение договоров поставки оборудования | 10.10.2020г. 20.10. 2020 |  | Заведующий Градова С.Ю. |
| 5 | Планирование расположения оборудования и мебели, подготовка помещений под монтаж оборудования | 10.10.2020г. 20.10. 2020 | Планирование улучшений | Заведующий хозяйством Перов И.Н. |
| 6 | Поставка посудомоечных машин, кухонных тумб полок, шкафов; оборудования | 20.10.2020 31.10 2020 | Совершенствование процесса | Организация поставщик |
| 7 | Технические мероприятия: -установка и подключение посудомоечных машин, монтаж и установка мебели, обеспечение функционирования оборудования; - подготовка помещения к началу функционирования (уборка, очистка, покраска) | 01.11.2020 20.11.2020 | Соблюдение порядка в буфетных и подготовка к работе в новых условиях | Заведующий хозяйством Перов И.Н. |
|  |  |  |  | Младшие воспитатели групп |
| 8 | Внедрение улучшений. Совершенствование условий труда, экономия времени протекания процесса | Декабрь 2020 – 01.03.2021 года | Оптимизация процесса мытья посуды, улучшение качества предоставления образовательных услуг | Младшие воспитатели групп |

Руководитель проекта 			Подпись				С.Ю. Градова