| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса мытья столовой посуды младшим воспитателем в группах ДОУ» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий ___________ С.Ю.Градова 16.08.2020 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: младшие воспитатели и воспитатели ДОУ Периметр проекта: буфетные помещения МБДОУ детский сад № 3 «Колокольчик» Владелец процесса: Градова Светлана Юрьевна заведующий МБДОУ детский сад №3 «Колокольчик». Руководитель проекта: Абрамова С.В., старший воспитатель Команда проекта. Младшие воспитатели: Агапкина Г.А., Михеева О.А.; воспитатели: Морозова Н.Л., Рожкова Е.В., завхоз Перов Иван Николаевич Границы процесса: Начало процесса: Поручение руководителя об оптимизации процесса мытья столовой посуды. Конец процесса: Внедрение машинного (автоматического) способа мытья посуды в группах ДОУ |  | Ключевой риск: Неисполнение трудовой функции младшего воспитателя в соответствии с профессиональным стандартом Проблемы: 1. Временные потери из-за длительного процесса мытья посуды.. 2. Упущение функциональной обязанности младшим воспитателем участия в организации воспитательно-образовательного процесса. 3. Нарушение алгоритма мытья посуды в соответствии с требованиями СанПин. 4. Некачественно вымытая посуда при ручном способе мытья. 5. Материальные потери (бой посуды) 6. Несоблюдение температурного режима воды после 14 часов. |
| ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ Цель: сократить временные затраты мытья столовой посуды в группах ДОУ. |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Формулировка цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса мытья посуды, мин.; 117 мин-205мин; 90 минут -140 мин. Сокращение трудоемкости процесса; Макс 37% – 80 мин. Использование сэкономленного времени на выполнение должностных обязанностей младшего воспитателя в соответствии с профессиональным стандартом.. |  | Сроки реализации мероприятий проекта: - Старт проекта – 16. 08.2020 г. - Диагностика и определение целевого состояния: - разработка текущей карты процесса: 16.08.2020 г. – 30.08.2020 г. - разработка целевой карты процесса: 30.08.2020 г. – 14.09.2020 г.; - разработка «дорожной карты» реализации проекта: 14.09.2020 г.- 22.09.2020 г. 2. Внедрение улучшений.22.09.2020 г. – 30.01.2021 г. 3.Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.03.2021 г. |

Руководитель проекта 											С.В.Абрамова