УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

д/с №9 «Солнышко»

___________ /Е.А.Землякова/

1.10 20г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка приказа об утверждении ответственного за сбор мусора | 1.10.2020г | Наличие сотрудника, ответственного за сбор мусора | Заведующий МБДОУ д/с №9 Е.А. Землякова |
| 2 | Разработка карты текущего состояния | 1.10.2020г – 11.10.2020г | Диагностика и определение целевого состояния | Зам.зав Молькова Н.В |
| 3 | Разработка карты целевого состояния | 11.10.2020г- 20.10.2020г | Диагностика и определение целевого состояния | Зам.зав Молькова Н.В |
| 4 | Разработка графика работ по сбору мусора | 5.10.2020г- 12.10.2020г | График сбора мусора, «субботников» | Завхоз .Е. Захарова |
| 5 | Изготовление контейнера под макулатуру и компостера | 19.10.2020г- 26.10.2020г | Уменьшение объема вывоза ТБО | Завхоз .Е. Захарова |
| 6 | Определение места установки контейнера под макулатуру и компостера | 26.10.2020г-30.10.2020г | Уменьшение объема вывоза ТБО | Зам.зав Молькова Н.В. Завхоз В.Е. Захарова |
| 7 | Сдача макулатуры | В течение проекта | Финансовая прибыль от ТБО | Зам.зав Молькова Н.В. |
| 8 | Совещание по защите подходов внедрения | 1.10.2020г | Внедрение улучшений | Зам.зав Молькова Н.В. |
| 9 | Завершающее совещание | 30.01.2021г | Анализ результатов проекта | Зам.зав Молькова Н.В. |

Руководитель проекта 						Н.В. Молькова