| КАРТОЧКА ПРОЕКТА Оптимизация сбора и утилизации бытовых отходов и мусора на территории ОО | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с №9 «Солнышко» __________/Е.А. Землякова/ 1.10.20 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Администрация МБДОУ д/с №9 «Солнышко» Периметр проекта — здание и территория МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» Владелец процесса — Землякова Е.А. – заведующий МБДОУ д/с №9 «Солнышко» Руководитель проекта — Молькова Н.В. – заместитель заведующего МБДОУ д/с №9 «Солнышко» Команда проекта — Молькова Н.В. – заместитель заведующего, Захарова В.Е. – завхоз, Таразанова Ю.В. – воспитатель, Каргина О.А. – воспитатель, Горшкова А.Ю.-учитель-логопед |  | Ключевой риск — Возникновение потерь, вызванных нерациональной организацией работы при сборе и вывозе ТКО в здании и на территории ДОУ Проблемы: - Превышение норматива на вывоз ТКО - Потери денежных средств при вывозе ТКО - Увеличение затрат времени на выполнение рабочих операций |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса сбора и вывоза ТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049 (пункт3 ст.3.18.,3.19); 33ч 12 мин.-55 ч 24 мин; 10ч10мин- 16ч 52мин. Сокращение объема на вывозТКО, в здании и на территории ДОУ в соответствии с СанПин 24.1.3049 (пункт3 ст.3.18.,3.19); 3м3 – 6м3; 2 м3. |  | 1. Старт проекта —1.10.2020г 2. Диагностика и определение целевого состояния — 1.10.2020г – 20.10.2020г - разработка карты текущего состояния —1.10.2020г – 11.10.2020г - разработка карты целевого состояния —11.10.2020г – 20.10.2020г 3. Внедрение улучшений — 20.10.2020г - 30.01.2021г - совещание по защите подходов внедрения — 1.10.2020г 4.Закрепление результатов и закрытие проектов — 25.12.2020 г - 30.01 2021 - завершающее совещание – 30.01.2021 |

Руководитель проекта 										/Н.В.Молькова /