Карточка микропроекта «Сбор информации по количеству заболевших обучающихся в МБОУ "Сергачская СОШ № 6"»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Заказчики процесса: педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) Периметр проекта: МБОУ Сергачская "СОШ № 6" Владелец проекта: Директор М.С. Лазарева Руководитель проекта: Курицына О.Е. Команда проекта: Ильинская И.А. – учитель иностранного языка Пигалова Е.В. – заместитель директора Пытина Н.В. – учитель географии | Ключевой риск: Большие затраты времени для сбора информации по количеству заболевших обучающихся в школе Проблема: 1. Длительный и трудоёмкий процесс (130 мин.): - Нерегламентированный процесс; - Ежедневно организуемый процесс; - Несоблюдение сроков подачи информации; - Неточность информации, предоставляемой родителями |
| 3. Цель и плановый эффект | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса подготовки отчета по заболеваемости; 130 минут; 70 минут. | 1. Старт проекта – 02.03.2021г. 2. Диагностика и целевое состояние – 03.03.2021г. - (Разработка карты текущего состояния процесса «Как есть») 3. Внедрение улучшений (через создание групп классов, родителей (законных представителей), педагогического коллектива в бесплатных мессенджерах WhatsApp, Viber) – 09.03.2021 г. - (Разработка карты текущего состояния процесса «Как будет») 4.Диагностика и целевое состояние – 20.03.2021г. 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 23.03.2021 г. |