| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация деятельности классного руководителя» | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Средняя школа № 18» ______________Е.Ю. Федорова |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНАИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» Федорова Е.Ю., классные руководители, родители (законные представители). Периметр проекта — Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18» Владелец процесса — директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» Руководитель проекта — заместитель директора Суслова Анна Владимировна Команда проекта — учитель информатики Лисицына Е.В., учитель математики Шакерова Г.Ф., руководитель ШМО классных руководителей Титова И.И. |  | Ключевой риск — потеря большого числа обучающихся из-за недостаточного взаимодействия классных руководителей с родителями обучающихся Проблемы: - Полное или частичное невыполнение плана воспитательной работы в классе. - Недостаточная компетентность начинающих классных руководителей. - Потеря имиджа школы |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Адаптация обучающихся к условиям и требованиям процессов обучения и воспитания в школе; 9 месяцев; 5 месяцев. |  | - Старт проекта — 04.02.2019г. - Диагностика и определение целевого состояния — 04.02.2019г.-09.02.2019г. - разработка карты текущего состояния — 11.02.2019г.-28.02.2019г. - разработка карты целевого состояния — 01.03.2019г.-27.04.2019г. - Внедрение улучшений — 26.08.2019г. - 26.01.2020г. - совещание по защите подходов внедрения — 28.01.2020г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.02.2020г. -22.02.2021 г. - завершающее совещание – 27.02.2021г. |

Руководитель проекта 											А.В. Суслова