УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №50»

_________ И.Н.Альминович

___________г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемных процессов (проведение анкетирования педагогических работников). | 01.09.2021. – 03.09.2021. | Выявление проблем при работе с ПК и имеющимися образовательными платформами. Создание текущей и целевой карт проекта | Лапкина Ю.В., |
| 2 | Издание приказов о создании рабочей группы по внедрению бережливых технологий и введение в действие проекта «Методическая поддержка педагогов через информационно-коммуникационную платформу "ZOOM" (дистанционная)». | 01.09.2021г. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению в действие проекта «Методическая поддержка педагогов через информационно-коммуникационную платформу "ZOOM" (дистанционная)» | И.Н.Альминович |
| 3 | Разработка плана мероприятий | 03.09.2021г. | Утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Методическая поддержка педагогов через информационно-коммуникационную платформу "ZOOM" (дистанционная)» | Лапкина Ю.В., |
| 4 | Установка «ZOOM», диагностика работы платформы | 06.09.2021-10.09.2021. | Разработка инструкций пользователей | Лапкина Ю.В., |
| 5 | Обучение сотрудников правилам пользования «ZOOM» | 06.09.2021-10.09.2021 | Внедрение «ZOOM» в работу центра | Лапкина Ю.В., |
| 6 | Усовершенствование «ZOOM» на основании отзывов пользователей | 20.092021. – 24.09.2021. | Целевое использование материально-технической базы | Лапкина Ю.В., |

Руководители проекта 		_____________				 Ю.В.Лапкина