| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Методическая поддержка педагогов через информационно-коммуникационную платформу "ZOOM" (дистанционная)» |  |  | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса ____________И.Н.Альминович __________г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНАНИЕ ВЫБОРА |  |  |
| Заказчики процесса – И.Н.Альминович, заведующий МБДОУ «Детский сад №50», педагоги ДОУ Периметр проекта – организация Владелец процесса – И.Н.Альминович, заведующий МБДОУ «Детский сад №50» Руководитель проекта – старший воспитатель Ю.В.Лапкина Команда проекта: - И.Н.Альминович, заведующий МБДОУ «Детский сад №50» - Ю.В.Лапкина, старший воспитатель - В.А.Храмцова, музыкальный руководитель |  | Ключевой риск – нецелевого использования материально-технической базы, неудовлетворенность участников образовательного процесса качеством и объемом предоставляемой информации Проблемы: 1. Потеря времени на устранение неполадок в работе ПК. 2. Нецелевое использование материально-технической базы. 3.Низкая степень удовлетворенности процессом (20%). |  |  |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |  |  |
| Цель: Создание условий для достижения нового качества методической поддержки педагогов. Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. повышение количества проведенных онлайн-мероприятий; 15; 50. Повышение удовлетворенности качеством услуг; 20%; 60%. |  | - Старт проекта – 01.09.2021 г. - Диагностика и определение целевого состояния – 01.09.2021. – 03.09.2021. - разработка карты текущего состояния – 06.09.2021 – 10.09.2021 - разработка карты целевого состояния – 13.09.2021. – 17.09.2021. - Внедрение улучшений – 20.092021. – 24.09.2021 - совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2021 - завершающее совещание – 30.09.2021г. |  |  |

Руководитель проекта 												 Ю.В.Лапкина