УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

Директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС

_________ П.М.Шорин

___________г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение проблемных процессов (проведение анкетирования педагогических работников). | 16.08.2021г. – 31.05.2022г. | Выявление проблем при работе с ПК и имеющимися образовательными платформами. Создание текущей и целевой карт проекта | Лапкина Ю.В., Бобина Е.А. |
| 2 | Издание приказов по центру о создании рабочей группы по внедрению бережливых технологий и введение в действие проекта «Адресная методическая поддержка управленческих и педагогических команд через информационно-коммуникационную платформу "Сферум" (дистанционная)». | 16.08.2021г. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению в действие проекта «Адресная методическая поддержка управленческих и педагогических команд через информационно-коммуникационную платформу "Сферум" (дистанционная)» | Шорин П.М. |
| 3 | Разработка плана мероприятий | 23.08.2021г. | Утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Адресная методическая поддержка управленческих и педагогических команд через информационно-коммуникационную платформу "Сферум" (дистанционная)» | Лапкина Ю.В., Бобина Е.А. |
| 4 | Установка ИКП «Сферум», диагностика работы платформы | 23.08.2021г.-31.08.2021г. | Разработка инструкций пользователей | Шорин П.М. Лапкина Ю.В., Бобина Е.А. |
| 5 | Обучение сотрудников правилам пользования ИКП «Сферум» | 01.09.2021г. – 30.09.2021г. | Внедрение ИКП «Сферум» в работу центра | Шорин П.М. Лапкина Ю.В., Бобина Е.А. |
| 6 | Усовершенствование ИКП «Сферум» на основании отзывов пользователей | 01.10.2021г. – 31.12.2021г. | Целевое использование материально-технической базы | Шорин П.М. Лапкина Ю.В., Бобина Е.А. |

Руководители проекта 		_____________				 Ю.В.Лапкина

_____________				 Е.А.Бобина