| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Адресная методическая поддержка управленческих и педагогических команд через информационно-коммуникационную платформу "Сферум" (дистанционная)» | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса ____________П.М.Шорин __________г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВНАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса – П.М.Шорин, директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС, администрация МБУ ДПО ЦЭМиИМС, методисты центра Периметр проекта – организация Владелец процесса – П.М.Шорин, директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС Руководители проекта – зам.директора Ю.В.Лапкина, методист Е.А.Бобина Команда проекта: - П.М.Шорин, директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС - Ю.В.Лапкина, зам.директора - Е.А.Клесова, методист - Е.А.Бобина, методист |  | Ключевой риск – нецелевого использования материально-технической базы, неудовлетворенность участников образовательного процесса качеством и объемом предоставляемой информации Проблемы: 1. Потеря времени на устранение неполадок в работе ПК. 2. Нецелевое использование материально-технической базы. 3.Низкая степень удовлетворенности процессом (20%). |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цель: Создание условий для достижения нового качества адресной поддержки образовательных организаций. Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. повышение количества проведенных онлайн-мероприятий; 15; 50. Повышение удовлетворенности качеством услуг центра; 20%; 60%. |  | - Старт проекта – 16.08.2021 г. - Диагностика и определение целевого состояния – 16.08. – 31.08. - разработка карты текущего состояния – 17.08. – 20.08 - разработка карты целевого состояния – 23.08. – 31.08. - Внедрение улучшений – 01.09. – 20.12.2021 - совещание по защите подходов внедрения – 23.12.2021 - завершающее совещание – 31.12.2021г. |

Руководители проекта 												 Ю.В.Лапкина

Е.А.Бобина