| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса планирования мероприятий сотрудников Отдела образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа» | УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования _____________И.В.Загляднова 01.03.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — начальник отдела образования И.В.Загляднова Периметр проекта — Отдел образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа Владелец процесса — начальник отдела образования И.В.Загляднова Руководитель проекта —главный специалист отдела образования В.М.Осинина Команда проекта — начальник сектора развития общего и дополнительного образования отдела образования Ю.В.Кошелева, заместитель начальника отдела образования А.А.Лицова, главный специалист отдела образования В.М.Осинина Начало процесса – 01.03.2022 Конец процесса – 29.04.2022 |  | Ключевой риск — существенные потери рабочего времени из-за недостаточно организованного учета важных мероприятий, риск срыва мероприятия Проблемы: - чрезмерные временные затраты - отсутствие сотрудника на рабочем месте |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени; 120 мин; 45 мин. Экономический эффект (трудозатраты); -; 211670 руб. в год. Экономические затраты (канцтовары, картриджи, бумага); -; ~ 10000 руб. в год. |  | - Старт проекта —01.03.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —01.03.2022-04.03.2022 - разработка карты текущего состояния —02.03.2022 - разработка карты целевого состояния —04.03.2022 - Внедрение улучшений — 07.03.2022-29.04.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 29.04.2022 - завершающее совещание-29.04.2022 |

Руководитель проекта 						   					В.М.Осинина