УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

______________О.П. Старыгина

Дата_____________________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | 30.04-05.05.2022 | Сформирована команда | Старыгина О.П., директор Колесникова А.П., педагог д/о |
| 2 | Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию | 06.05-12.05.2022 | Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса | Колесникова А.П., педагог д/о Лежнина С.А., педагог д/о |
| 3 | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем | 13.05-22.05.2022 | Карта целевого состояния План мероприятий | Колесникова А.П., педагог д/о Лежнина С.А., педагог д/о Волкова С.М., педагог д/о Пестова Н.Л., педагог д/о |
| 4 | Внедрение улучшений: | 23.05-29.09.2022 | Внедрена система 5С |  |
|  | Создание дизайн - папки по годам обучения. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения рисунков по годам обучения. | Сентябрь | Удобное расположение технологических карт, рисунков. Быстрый доступ и нахождение материала | Колесникова А.П., педагог д/о Лежнина С.А., педагог д/о |
|  | Организация системы хранения материалов и инструментов для творчества. Введение системы 5С. Создание стандартов хранения. Визуализация хранения. | Май - Сентябрь | Быстрый доступ к материалам: к краскам, палитрам, кистям, воде, бумаге. | Колесникова А.П., педагог д/о Лежнина С.А., педагог д/о Волкова С.М., педагог д/о Пестова Н.Л., педагог д/о |
|  | Организация системы хранения кистей по номерам. Стандартизация и визуализация (метод теней) хранения кистей | Сентябрь | Быстрое нахождение нужной кисти | Колесникова А.П., педагог д/о |
|  | Создание стандартов хранения картинок для срисовывания героев. Доработка технологической карты. | Август-сентябрь | Быстрое и самостоятельное нахождение нужной картинки | Колесникова А.П., педагог д/о |
|  | Введение системы дежурства и самообслуживания детей | Сентябрь | Экономия времени педагога |  |
| 5 | Совещание по защите подходов внедрения | 15.09.2022 | Принятие результатов и внесение поправок | Старыгина О.П., директор Колесникова А.П., педагог д/о |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 30.09-30.10.2022 | Процесс подготовки педагога к занятию оптимизирован | Колесникова А.П., педагог д/о |

Руководитель проекта 			Подпись				А.П.Колесникова