УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДЮЦ

_____________А.Н. Макаров

_____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы. | 10.01.2022 | Сформирована команда проекта. Определение проблемы | Лукошина Т.П., руководитель проекта |
| 2. | Диагностика и анализ проблем в длительном составлении отчета | 10.01.-31.01.2022 | Выявленные проблемы длительных сроков сдачи отчетов | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |
| 3. | Внедрение улучшений | 01.02-05.06.2022 | Оптимизация процесса | Рабочая группа |
| 3.1 | Совещание по защите подходов внедрения | 07.02.2022 | Обсуждение оптимальной формы отчета и её применения | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |
| 3.2. | Регистрация в Google системе | 07.02.-24.02.2022 | Личный аккаунт в Google системе | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |
| 3.3 | Разработка стандартной формы отчета в Google -форме | 24.02-04.03.2022 | Стандартная единая форма отчета | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |
| 3.4 | Обучение педагогического коллектива работе с отчетом в Google -форме | 05.03- 09.03.2022 | Знания работы с отчетом в Google -форме | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |
| 4. | Закрепление результатов | 10.03.-27.06. 2022 | Практическое использовании в работе | Лукошина Т.П., руководитель проекта Тренеры-преподаватели |
| 4.1 | Завершающее совещание. | 27.06.2022. | Решение педсовета о принятии проекта и использовании в дальнейшей работе | Лукошина Т.П., руководитель проекта, Тренеры-преподаватели |

Руководитель проекта 								Т.П.Лукошина