| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса предоставления отчетности по спортивным достижениям учащихся за счет использования Google-системы» | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ДО ДЮЦ ______________А.Н. Макаров 27.06.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Сотрудники МБОУ ДО ДЮЦ Периметр проекта — МБОУ ДО ДЮЦ Владелец процесса — Макаров Александр Николаевич, директор Руководитель проекта — Лукошина Татьяна Петровна, заместитель директора Команда проекта — Иваненков Ирина Павловна, заместитель директора, Балакин Сергей Николаевич, тренер-преподаватель, Балякин Денис Владимирович, тренер-преподаватель, Сорокин Юрий Григорьевич, тренер-преподаватель Баранов Михаил Викторович, тренер-преподаватель, Кузнецов Андрей Юрьевич, тренер-преподаватель, Яшина Ксения Олеговна, тренер-преподаватель. Начало процесса – старт проекта. Конец процесса – завершающее совещание. |  | Ключевой риск — длительный процесс сбора информации, нарушение сроков предоставления отчетности Проблемы: - Лишние действия при создании отчетов. - Отсутствие у педагогического коллектива единого электронного сервиса |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени оформления отчетной документации; 4 дня; 2 дня. Использование единой формы отчетности; 8 часов; 4 часа, 30 мин.. |  | - Старт проекта — 10.01.2022 - Диагностика и определение целевого состояния — 10.01- 31.01.2022 - разработка карты текущего состояния — 10.01. – 24.01. 2022 - разработка карты целевого состояния — 10.01- 31.01. 2022 - Внедрение улучшений — 01.02.- 05.06. 2022 - совещание по защите подходов внедрения — 07.02. 2022 4.Закрепление результатов и закрытие проектов — 10.03.-27.06. 2022 - завершающее совещание – 27.06. 2022 |

Руководитель проекта:                                                                            									Т.П. Лукошина