ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ в ДЮЦ г Урень

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г Урень Нижегородской области

2022 г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1

2.

3

4

4. Ключевые события

Старт проекта: 01.09.2022

Диагностика и целевое состояние: 09.09.2022 – 31.10.2022• Разработка текущей карты процесса: 12.09.2022 – 27.09.2022• Производственный анализ №1: 09.10.2022 – 23.10.2022• Разработка целевой карты процесса: 27.09.2022 – 11.10.2022

Внедрение улучшений: 01.11.2022 – 20.11.2022 • Совещание по защите подходов внедрения: 20.11.2022

Закрепление результатов: 20.11.2022 – 1.12.2022 • Производственный анализ №2: 02.12.2022 • Завершающее совещание: 2.12.2022

2. Обоснование выбора

Разработка проекта обусловлена необходимостью создания системы оперативного обмена информацией между сотрудниками учреждения о процессе подготовки и реализации физкультурных мероприятий и повышения эффективности планирования рабочего времени сотрудниками учреждения.

Расход рабочего времени на согласование (направлений, ответственных, сроков выполнения и т.д.) до 40 минут. Необходимость оперативных совещаний по организационным вопросам – минимум 1 раз в неделю на 30-40 минут. Процесс требует:

- участия всех сотрудников МБУ ДО «ДЮЦ» г Урень

Сокращение времени получения информации о проводимых физкультурных мероприятиях всеми педагогами учреждения

1. Вовлечённые лица и рамки проекта

Заказчик проекта:

Зам директора Тернуская В. В.

получение информации о реализуемых мероприятиях сотрудниками учреждения

от подготовки мероприятия до реализации мероприятия

Тернуская В. В. зам директора ДЮЦ г Урень

Педагоги доп образования

Процесс:

Границы процесса:

Руководитель проекта:

Команда проекта:

| 3. Цели и плановый эффект |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| Сокращение времени на получение информации сотрудниками об ответственных по направлениям и сроках исполнения | 30 мин | 5 мин |
| Сокращение времени на контроль над ходом подготовки мероприятия руководителем | 20-25 мин | 5 мин |
| Уменьшение количества обращений сотрудников к руководящему составу учреждения | 5 | 1 |
| Разработка единого алгоритма получения информации | Нет | Да |
| Эффект: сокращение времени на планирование мероприятия (с определением ответственных и сроков исполнения определенного направления) на 74% |  |  |

ПРОЕКТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сокращение времени получения информации о проводимых физкультурных мероприятиях сотрудниками учреждения

Актуальность проекта

Основное направление деятельности учреждения – организация и проведение физкультурных мероприятий. Как следствие, большая часть рабочего времени сотрудников уходит на согласование видов деятельности, ответственных исполнителей и сроков исполнения по каждому мероприятию. Данный проект разработан для сокращения времени, затрачиваемого руководством и сотрудниками на получение информации о планировании мероприятия с определением ответственных и сроков исполнения определенного направления деятельности.

Направленность проекта – внедрение Google-таблицы (с общим доступом для всех сотрудников учреждения) с вкладками по каждому проводимому физкультурному мероприятию:

• Сокращение времени на получение информации сотрудниками об ответственных по направлениям и сроках исполнения

• Сокращение времени на контроль над ходом подготовки мероприятия руководителем

• Уменьшение количества обращений сотрудников к руководящему составу учреждения

• Разработка единого алгоритма получения информации

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОБЛЕМЫ:

| № п/п | Проблемы | Первопричины | Решения | Вклад в достижение цели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты времени на согласование плана подготовки и ответственных по направлениям | Необходимость встречи с директором/зам.директора для обсуждения плана (время согласовать заранее) | Использование Google- таблицы с вкладками по физкультурным мероприятиям | Экономия до 15 мин |
| 2. | Затраты времени на проведение оперативных совещаний с сотрудниками, сопричастными к подготовке мероприятия | Необходимость оперативных совещаний по определению сроков и направлений между сотрудниками | Использование Google- таблицы с вкладками по физкультурным мероприятиям | Экономия до 107 мин |
| 3. | Затраты времени на получение обратной связи (о выполнении каждого направления) | Необходимость оперативных совещаний директора с ответственным для получения информации о ходе подготовки | Использование Google- таблицы с вкладками по физкультурным мероприятиям | Экономия до 110 мин |
| 4. | Затраты времени на встречи с сотрудником, ответственным за мероприятие, и с директором для внесения корректировок | Необходимость оперативных совещаний для согласования корректировок в плане и сроках | Использование Google- таблицы с вкладками по физкультурным мероприятиям | Экономия до 35 мин |

КАРТИРОВАНИЕ

| Шаг 2 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Сделать приказ о проведении мероприятия |  |
| 30 мин |  |

| Шаг 3 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Согласовать с директором план подготовки мероприятия |  |
| 25-30 мин |  |

| Ответственный Согласовать с каждым сопричастным его направление и сроки 3-4 чел по 10-15 мин |  |
| --- | --- |

Шаг 5

| Директор, ответственный Собрать сотрудников для определения обязанностей 30-40 мин |  |
| --- | --- |

Шаг 4

| Шаг 6 Ответственный Необходимо встречаться с исполнителями, чтобы внести отметку об исполнении в план 3-4 раза по 7-10 мин |  |
| --- | --- |

Шаг 9

Ответственный

Проведение мероприятия Подготовка отчетных документов

| Шаг 8 Ответственный Необходимость собрать всех сопричастных при внесении корректировок в план 1-2 раза по 15-20 мин |  |
| --- | --- |

|  | роблема: |
| --- | --- |

П

необходимость проведения оперативных совещаний

ВПП (время протекания процесса): 302 минуты

текущего состояния процесса («как есть»)

| Шаг 1 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Посмотреть дату проведения мероприятия в ЕКП |  |
| 2 мин |  |

| Шаг 7 Директор, ответственный Необходимость встречи с директором для обсуждения хода подготовки 3-4 раза по 15-20 мин |  |
| --- | --- |

КАРТИРОВАНИЕ

| Шаг 2 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Сделать вкладку по мероприятию в Google-таблице (прописать план, сроки, сопричастных) |  |
| 30 мин |  |

| Шаг 3 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Сделать приказ о проведении мероприятия (уведомить работников о Google-таблице) |  |
| 30 мин |  |

| Шаг 4 |  |
| --- | --- |
| Директор, ответственный |  |
| Ежедневно отслеживать ход подготовки по таблице (обязательно заполнять «примечание» и «отметка о выполнении») |  |
| 5-10 мин |  |

Шаг 9

Ответственный

Проведение мероприятия Подготовка отчетных документов

ВПП (время протекания процесса): 80 минут

(сокращения затрат времени на 74%)

целевого состояния процесса («как будет»)

| Шаг 1 |  |
| --- | --- |
| Ответственный |  |
| Посмотреть дату проведения мероприятия в ЕКП |  |
| 2 мин |  |

| Шаг 5 |  |
| --- | --- |
| Директор, ответственный |  |
| Проведение оперативного совещания для обсуждения хода подготовки и готовности |  |
| 15-20 мин |  |

Проект улучшений

Стало

Получение информации по решению

организационных вопросов

(руководителем, сотрудниками)

- ежедневно до 5 минут

| Наименование проекта | Исходное состояние | Целевое состояние | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение времени получения информации о проводимых физкультурных мероприятиях всеми педагогами учреждения | Время протекания процесса (ВПП) – 302 минуты | Время протекания процесса (ВПП) – 80 минут | Сокращение времени на планирование мероприятия (с определением ответственных и сроков исполнения определенного направления) на 74% |

Было

Оперативные совещания с сотрудниками

по решению организационных вопросов

- 1-2 раза в неделю до 40 минут

8

Нововведения в работе

Создание единого аккаунта Google (доступ для всех сотрудников организации)

Единый алгоритм работы сотрудников по организации и проведению физкультурных мероприятий (заполнение Google-таблицы)

Доступ к информации по плану подготовки и проведения физкультурного мероприятия в режиме online

9