УТВЕРЖДАЮ

Директор  МБОУ «Починковский ДЮЦ»

__________Т. Н. Губанова

01.04.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | Организационные мероприятия | 62 | 30.04. 2022 | 30.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка текущей карты процесса | 21 | 30.04. 2022 | 20.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поиск и выявление проблем | 19 | 20.05. 2022 | 07.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка целевой карты процесса | 12 | 07.06. 2022 | 18.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка «дорожной карты» реализации проекта | 13 | 18.06. 2022 | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение оптимизации процесса приема документов для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам | 117 | 06.07. 2022 | 30.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и изготовление информационных буклетов | 22 | 06.07. 2022 | 27.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка перечня видов спорта, культивируемых в ДЮЦ | 15 | 27.07. 2022 | 10.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.3 | Разработка памятки для родителей | 22 | 10.08. 2022 | 31.08. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Подготовка информации о тренерском составе | 22 | 10.08. 2022 | 31.08. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подготовка информации о тренерском составе | 15 | 01.09. 2022 | 15.09. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка информации об условиях и сроках зачисления | 30 | 01.09. 2022 | 30.09. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Формирование перечня документов, необходимых для поступления на обучение | 30 | 01.09. 2022 | 30.09. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Подготовка образца заполнения заявления | 30 | 01.10. 2022 | 30.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информационное сопровождение проекта | 131 | 06.07. 2022 | 13.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение информации на информационном стенде | 131 | 06.07. 2022 | 13.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Размещение информации на сайте | 131 | 06.07. 2022 | 13.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Производственный анализ | 12 | 02.11. 2022 | 13.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 198 | 30.04. 2022 | 13.11.2022 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель проекта 							              Н. В. Карягина