| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ» | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Починковский ДЮЦ» ____________ Т. Н. Губанова 01.04.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — администрация ДЮЦ Периметр проекта — от формирования сообщения, доведения ее до адресата до получения обратной связи Владелец процесса — директор Т. Н. Губанова Руководитель проекта — Н. В. Карягина Команда проекта — директор Т. Н. Губанова, инструктор-методист А. А. Уткина, педагог-организатор Н. В. Карягина, тренеры-преподаватели В. А. Данилушкин, О. Н. Миронова, А. В. Степашин, М. В. Рабынина |  | Обоснование: - временные потери; - часто протекающий процесс; - необходимость совершенствования процесса приема документов для зачисления на обучение по принципам бережливого производства; - удовлетворенность родителей, законных представителей. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Цели и эффекты: Цели:. Наименование цели, ед. изм.; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение временных потерь процесса приема документов для зачисления на обучение, мин.; 86 - 242; 52 - 134. Эффекты: - Сокращение временных потерь. - Оптимизация системы делопроизводства в учреждении. - Повышение уровня удовлетворенности потребителей (родителей и обучающихся) скоростью и качеством выполнения процесса.. |  | Сроки реализации мероприятий проекта: 1.Старт проекта (30.04.2022): 2. Анализ текущей ситуации (30.04.2022 –30.06.2022) - разработка текущей карты процесса (30.04.2022 –20.05.2022) - поиск и выявление проблем (20.05.2022 – 07.06.2022) - разработка целевой карты процесса (07.06.2022-18.06.2022) - разработка «дорожной карты» реализации проекта (18.06.2022 – 30.06.2022) 3. Защита проекта (29.06.2022-03.07.2022) 4. Внедрение улучшений (06.07.2022 – 30.10.2022) 5. Закрытие проекта (до 13.11.2022) |

Руководитель проекта 											                                                       Н. В. Карягина