УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

____________________Г.Ф.Хребтова

05.09.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение материалов по внедрению бережливых технологий | 05.09.22 – 30.11.22 | Повышение эффективности процесса обучения | Педколлектив |
| 2 | Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в школе | 05.09 – 07.09.2022 | Согласованность деятельности всех участников проекта | Директор И.С.Баранова, заместитель директора Г.Ф.Хребтова |
| 3 | Выявление проблемы, утверждение направленной работы | 05.09. – 20.10.2022 | Повысить качество образовательных услуг | М.В.Баранов Н.В.Князева |
| 4 | Создать систему 5С размещения оборудования и наглядных пособий в мастерской | 21.10. – 07.11.2022г | Обогащение предметно-пространственной среды мастерской | М.В.Баранов Н.В.Князева |
| 5 | Создать электронную базу методических материалов (технологические карты, раздаточные материалы, презентации, видеоролики) по предмету на весь учебный период (четверть). | 21.10. – 07.11.2022г | Эстетичное оформление мастерской | М.В.Баранов Н.В.Князева |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта | 08.11. -30.11.2022г | Проведение анализа деятельности в рамках проекта | Педколлектив |

Руководитель проекта 							М.В.Баранов