КАРТОЧКА ПРОЕКТА  «Оптимизация процесса организации урочной

деятельности в школьной мастерской»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

______________________Г.Ф.Хребтова

31.08.2022 г

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: учителя, обучающиеся.

Периметр проекта:

Размазлейская ОШ – филиал МБОУ Котовской ОШ, школьная мастерская

Владелец процесса – Хребтова Г.Ф.

Руководитель проекта: 
Учитель - Баранов Михаил Викторович

Команда проекта:
Учитель - Баранов Михаил Викторович

Учитель – Князева Наталья Викторовна

2. Обоснование выбора

Проблемы:

Неудовлетворенность учеников:

- отсутствие быстрого доступа к  оборудованию различной предметной направленности при выполнении   работ.

Неудовлетворенность учителей:

-длительное ВПП подготовки и организации  деятельности с обучающимися школы ;

-не получение педагогами равного доступа к материально –технической базе школы.

Неудовлетворенность администрации школы:

-нерациональное распределение материалов и оборудования между учителями;

-дублирование закупок однотипного оборудования для разных учебных занятий.

Риски:

Временные затраты на организацию  деятельности могут повлиять на количество и качество реализованных проектов.

Дублирование закупок приведет к нерациональному распределению финансов

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Сокращение ВПП подготовки к учебным занятиям в школьной мастерской | 1 час | 15 мин |

4. Ключевые события

- Старт проекта – 05.09.2022

- Диагностика и определение целевого состояния – 05.09.2022-20.10.2022

- Разработка карты текущего состояния –05.09.2022 – 05.10.2022

- Разработка  карты целевого состояния – 06.10.2022- 20.10.2022

3. Внедрение улучшений – 21.10.2022- 07.11.2022

- Совещание по защите подходов внедрения – 21.10.2022

4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 08.11..2022 - 30.11.2022

- Завершающее совещание – 30.11.2022

Руководитель проекта                                                                                                  М.В.Баранов