УТВЕРЖДАЮ

Директор      ______________С.И. Бахтина

____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы | 05.09.2022 | План мероприятий по достижению целевых показателей | Лежнина А.В. |
| 2. | Анкетирование педагогического состава и детей для выявления трудностей, возникающих при работе с онлайн-платформами на уроках и во внеурочной деятельности, а также для выявления наиболее популярных онлайн-платформ | 05.09.2022 | Выявление проблем, популярных образовательных онлайн-платформ | Жаркова Н.В. |
| 3. | Разработка карты текущего состояния процесса | 06.09.2022 – 19.09.2022 | Карта текущего состояния процесса | Краснов В.В. |
| 4. | Разработка карты целевого состояния процесса | 20.09.2022 – 04.10.2022 | Карта целевого состояния процесса | Краснов В.В. |
| 5. | Сортировка логинов и паролей обучающимися | 05.10.2022-31.10.2022 | Отсортированные логины и пароли | Лежнина А.В. |
| 6. | Создание электронной базы логинов и паролей для каждого обучающегося с ссылками на онлайн-платформы | 01.11.2022-20.11.2022 | Готовая электронная база логинов и паролей | Краснов В.В. Лежнина А.В. Жаркова Н.В. |
| 7. | Визуализация электронной базы логинов и паролей с ссылками на онлайн-платформы | 21.11.2022- 28.11.2022 | Цветовая маркировка электронной базы с использованием логотипов платформ | Жаркова Н.В. |
| 8. | Размещение электронной базы на рабочих столах компьютеров | 28.11.2022 | Доступ к электронному варианту информации | Краснов В.В. |
| 9. | Разработка памятки с описанием алгоритма действий при осуществлении входа в онлайн-платформу для обучающихся; памятки для учителей при работе с базой данных логинов и паролей; памятки «Ключик в интернет» для каждого обучающегося с указанием логинов и паролей | 29.11.2022- 04.12.2022 | Выпуск памяток | Краснов В.В. Лежнина А.В. Жаркова Н.В. |
| 10. | Организация тренингов по стандартизации действий по алгоритму с обучающимися | 05.12.2022- 16.12.2022 | Тренинги по отработке действий по алгоритму | Лежнина А.В. |
| 11. | Создание инструмента для мониторинга времени осуществления входа в систему и получения дополнительного бонуса за работу | 06.12.2022 | Канбан-доска | Жаркова Н.В. |
| 12. | Завершающее мероприятие | 19.12.2022 | Подведение итогов | Лежнина А.В. |

Руководитель проекта 			Подпись				А.В. Лежнина