| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса осуществления входа обучающимися начальной школы в образовательные онлайн-платформы на уроках и во внеурочной деятельности» | УТВЕРЖДАЮ Директор __________ С.И. Бахтина ____________ |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — учителя, работающие в начальной школе; обучающиеся начальной школы МБОУ Кушнурская ОШ Периметр проекта — кабинет информатики МБОУ Кушнурская ОШ Владелец процесса — Директор МБОУ Кушнурская ОШ Бахтина С.И. Руководитель проекта — учитель МБОУ Кушнурская ОШ Лежнина А.В. Команда проекта — учитель физики и информатики Краснов В.В., учитель русского языка и литературы Жаркова Н.В. Начало процесса – 05.09.2022 Конец процесса – 19.12.2022 |  | Ключевой риск — временные затраты на осуществление входа в онлайн-платформы могут повлиять на количество и качество выполнения заданий обучающимися и, как следствие, привести к снижению эффективности уроков/внеурочных занятий, ухудшению качества знаний/отметок обучающихся Проблемы: - Ожидание разъяснений, инструкций, зависимость обучающихся от учителя, медленный ввод логинов и паролей - Лишние передвижения обучающихся и учителя, временные затраты при поиске, уточнении логинов и паролей от онлайн-платформ - Излишние запасы: хранение логинов и паролей от онлайн-платформ на разных листочках, страницах дневников, тетрадей - Избыточная обработка: повторный ввод логинов и паролей в связи с отсутствием их систематизации |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение протекания процесса осуществления входа в образовательные онлайн-платформы обучающимися начальной школы; 8 мин.; 1 мин.. Сокращение лишних движений обучающихся и учителя; Обучающиеся: 60 шагов Учитель: 350 шагов; Обучающиеся: 10 шагов Учитель: 70 шагов. Сокращение количества обращений обучающихся за помощью к учителю; 6 обращений от каждого обучающегося; 0 обращений. |  | - Старт проекта — 05.09.2022 - Диагностика и определение целевого состояния — 05.09.22-02.10.2022 - разработка карты текущего состояния — 06.09.2022 – 19.09.2022 - разработка карты целевого состояния — 20.09.2022 – 04.10.2022 - Внедрение улучшений — 05.10.22 – 04.12.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 05.10.22 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 05.12.22 – 19.12.22 - завершающее совещание – 19.12.22 |

Руководитель проекта 						Подпись					А.В. Лежнина