УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

«Черновская средняя школа»

_____________Г.И.Грязнов

01.07.2022

План мероприятий

по достижению целевых показателей проекта

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ текущего состояния процесса | 01.07.2022 – 31.07.2022 | Разработана карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса | Команда проекта |
| 2. | Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблемы | 01.08.2022 -31.08.2022 | Разработана карта целевого состояния процесса и составлен план мероприятий, направленных на решение проблемы | Команда проекта |
| 3. | Составление графика движения школьного автобуса | 08.08.2022 – 15.08.2022 | Работа школьного автобуса осуществляется в соответствии с графиком движения | Директор школы, команда проекта, водитель школьного автобуса |
| 4. | Составление списка детей с указанием места в автобусе | 16.08.2022 – 18.08.2022 | За каждым обучающимся закреплено свое место | Команда проекта |
| 5. | Разработка памятки по правилам поведения в автобусе для детей | 19.08.2022 – 25.08.2022 | Обучающиеся соблюдают правила поведения в автобусе | Команда проекта |
| 6. | - Разработка памятки для сопровождающего в автобусе при перевозке детей. | 26.08.2022 - 30.08.2022 | Сопровождающий четко выполняет свои обязанности | Команда проекта |
| 7. | - Внедрение улучшений | 01.09.2022-31.10.2022 | Сокращение потери времени подвоза обучающихся в школу и из школы. | Команда проекта, сопровождающий |
| 8. | Проверка эффективности и анализ работы разработанного проекта. Закрытие проекта. | 01.11.2022-18.11.2022 | Сокращение потери времени подвоза обучающихся в школу и из школы. Сохранение жизни и здоровья обучающихся. | Команда проекта, сопровождающий, водитель школьного автобуса |

Руководитель проекта: 		Е. А. Осинина