| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — обучающиеся, родители, сопровождающие, администрация школы. Периметр проекта — школьный автобус, место сбора обучающихся Владелец процесса — директор школы Грязнов Г.И. Руководитель проекта — заместитель директора по УВР Осинина Е.А. Команда проекта — учитель биологии Колденкова И.А., учитель ОБЖ Жегулева Е.С. |  |  | Ключевой риск: Участники образовательных отношений не смогут вовремя включиться в учебный процесс, а также возрастут риски получения травм при движении автобуса, если не будут урегулированы процессы сбора информации по неявившимся обучающимся, входа в автобус и не сокращено время на посадку и пристегивание ремнями безопасности. Проблемы: - Несвоевременное получение информации по детям, которые опаздывают на автобус или отсутствуют. - Длительный процесс входа в автобус и выхода из автобуса. - Продолжительное время на занятие мест для сидения и пристегивание ремнями безопасности в автобусе. - Соблюдение правил техники безопасности не всеми обучающимися при движении автобуса. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на сбор информации о неявившихся обучающихся; 4-5 мин.; 1-3 мин.. Урегулирование процесса входа в автобус; 3-4 мин.; 1-2 мин.. Сокращение времени посадки и пристегивания ремнями безопасности в автобусе; 3-4 мин.; 1-2 мин.. Время движения автобуса; 15 мин.; 15 мин.. Урегулирование процесса выхода из автобуса; 2-3 мин.; 1-2 мин.. Всего; 27-31 мин.; 19-24 мин.. |  | - Старт проекта —01.07.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —01.07.2022 31.07.2022 - разработка карты текущего состояния —01.07.2022 – 31.07.2022 - разработка карты целевого состояния —01.08.2022 – 31.08.2022 - Внедрение улучшений — 01.09.2022 – 31.10.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 01.09.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11.2022-18.11.2022 - завершающее совещание –18.11.2022 |

Руководитель проекта: 	                    Осинина Е.А.