| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы заведующей столовой в МАОУ Суроватихинская СШ» | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ Суроватихинской СШ __________М.В. Фаут |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — заведующая столовой Периметр проекта — МАОУ Суроватихинская СШ Владелец проекта — Фаут М.В., директор Руководитель проекта — Титаренко Ю.Г., заместитель директора Команда проекта —Миляева Е.С., учитель, Хахалина Л.К., заведующая столовой, терешина Т.С., учитель. |  | Ключевой риск — количество приготовленной еды не хватит на всех обучающихся / много отходов. Большая рабочая нагрузка заведующей столовой. Проблемы: - Большая загруженность заведующей столовой. - Большой оборот документов. - Нерациональное использование рабочего времени заведующей столовой при работе с информацией о количестве питающихся. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Лишние перемещения; 30; 0. Отвлечение от основной работы; 45; 0. |  | - Старт проекта —23.05.2022 - Диагностика и определение целевого состояния —24.05.2022-18.06.2022 - разработка карты текущего состояния —21.06.2022-19.07.2022 - разработка карты целевого состояния —20.07.2022-12.08.2022 - Внедрение улучшений — 15.08.2022 – 31.08.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 02.09.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.11.2022 – 17.11.2022 - завершающее совещание – 18.11.2022 |

Директор											М.В. Фаут