Форма 01-БТ

УТВЕРЖДАЮ

КАРТОЧКА ПРОЕКТА  «Оптимизация процесса сбора  информационных данных  о педагогических кадрах

(для заполнения разных форм отчетности)»                                                                              и.о Директора

МОУ Ошминская СОШ

Т.В. Махнева

11.02.2022г

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — потеря времени на сбор и обработку информации о педагогах школы Проблемы: - Неэффективность сбора сведений в ОО - Трудоёмкость систематизации и обработки сведений, расположенных в разных документах

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса – администрация школы Периметр проекта – МОУ Ошминская СОШ Владелец процесса – И.о директора школы Т.В. Махнева Руководитель проекта – Т.Ю. Елсукова, учитель Команда проекта – И.о. директора школы -Т.В. Махнева, учитель начальных классов - Т.Ю. Елсукова, учитель технологии - Н.А. Сластникова

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта –16 февраля 2022 года 2. Диагностика и определение целевого состояния – 1 неделя - разработка карты текущего состояния – 1-2 недели - разработка карты целевого состояния – 1-2 недели 3. Внедрение улучшений – 2-3 месяца 4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 18.05.2022

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сбор информации о педагогах в одной гугл-форме для удобства использования администрацией; 5-7дней; 1 день.

Руководитель проекта:	Подпись ___________Т.Ю. Елсукова

Карта текущего состояния процесса сбора информационных данных о педагогических кадрах (для заполнения разных форм отчетности)»

Шаг 1

2

1

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Консультация сотрудников по подготовки отчетности

Продолжительность 20 – 60 мин.

Определение ответственного координатора по подготовке отчетности и ее передаче Продолжительность 10-30 мин.

Анализ форм отчетности

Продолжительность 10-30 мин.

ВХОД

Получение запроса на получение отчетности (внешней и/или внутренней)

Продолжительность – 10-20 минут.

3

Шаг 8

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 5

ВЫХОД

Передача информации администрации школы

Продолжительность 10-15 мин.

Внесение информации в гугл – форму

Продолжительность 90-180

Анализ информации

Продолжительность 90—150 минут

Сбор информации от сотрудников

Продолжительность 350 – 1450 минут

1

Проблемы процесса:

- 1. Отсутствие единой формы сбора информации о сотрудниках ОО

- 2. Длительная процедура процесса сбора информации

- 3. Проблемы с подключение к интернету

ВПП – от 600 до 1935 минут

Карта целевого состояния процесса сбора информационных данных о педагогических кадрах (для заполнения разных форм отчетности)»

2

1

Шаг 4

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

Консультация сотрудников по подготовки отчетности

Продолжительность 10 – 20 мин.

Определение ответственного координатора по подготовке отчетности и передачи ее Продолжительность 10 мин.

Анализ форм отчетности

Продолжительность 5-10 мин.

ВХОД

Получение запроса на получение отчетности (внешней и/или внутренней)

Продолжительность – 5 минут.

1

Шаг 8

3

Шаг 7

Шаг 6

Шаг 5

ВЫХОД

Передача информации администрации школы

Продолжительность 5-10 мин.

Внесение информации в google – форму

Продолжительность 50-90

Анализ информации

Продолжительность 60—100 мин.

Сбор информации от сотрудников

Продолжительность 100 – 700мин

Способы решения проблем:

- 1. Разработка единой базы информации о сотрудниках и внесение в google – форму.

- 2. Совместный доступ к базе информации о сотрудниках ОО.

- 3. Отладка работы сети интернет.

ВПП – от 245 до 945 минут

УТВЕРЖДАЮ

И.о директора школы:            Махнева Т.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА «Оптимизация процесса сбора информационных данных  о педагогических кадрах

(для заполнения разных форм отчетности)»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование проектной группы. | 07.02.2022 | Сформированная проектная группа | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 2 | Разработка карты текущего состояния | 11.02.22- 16.02.2022 | Карта текущего состояния процесса | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю. учитель начальных классов. |
| 3 | Разработка карты целевого состояния | 17.02-21.2002 | Карта целевого состояния процесса | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю.- учитель начальных классов. |
| 4 | Составление плана мероприятий | 22.02. 2022 | Наличие плана мероприятий | Махнева Т.В. Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 5 | Разработка единых таблиц для сбора информации | 25.02-18.03.2022 | Создание документа единой формы для удобства заполнения в гугл-форму для хранения | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 6 | Создание гугл-формы для хранения собранной информации | 28.03-18.04.2022 | Наличие хранилища с информацией о сотрудниках ОО | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 7 | Совещание по защите методов | 4.05.2022 | Принятие результатов и внесение поправок | Махнева Т.В.- и.о. директора школы Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 8 | Мониторинг результатов | 12.05.2022 | Сокращение времени на отчетность | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |
| 9 | Процесс сбора информационных данных о педагогических кадрах оптимизирован | 18.05.2022 | Подведение итогов работы по проекту, выявление и исправление недостатков | Сластникова Н.А.- учитель технологии Елсукова Т.Ю- учитель начальных классов. |

Руководитель проекта 		 Елсукова Т.Ю.