УТВЕРЖДАЮ

Директор

Т.В. Курман

15.08.21 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

"Оптимизация системы хранения документов в ОО"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старт проекта | 15.08.2022 | Сформирована команда проекта | Курман Т.В. |
| 1.1. | Подготовка внедрения системы 5С | 15.08.2021 – 22.08. 2021 | Члены команды изучили систему 5С | Курман Т.В. |
| 2 | Диагностика | 22.08.2021 – 15.09.2021 | создан отчет с фотографиями, определены показатели диагностики | Курман Т.В. |
| 3 | Внедрение улучшений | 15.09.2021-31.12.2021 | Оптимизация системы хранения документов в ОО | Курман Т.В. |
| 3.1 | Совещание по защите подходов внедрения | 15.09.2021 | Ознакомление с проектом | Курман Т.В. |
| 3.2 | Сортировка и удаление ненужного | 1.10.2021-30.10. 2021 | Разобраны документы | Курман Т.В., Касаткина О.В. |
| 3.3 | Приобретение стеллажа для хранения | 01.09.20221-15.10.2021 | Приобретён стеллаж | Курман Т.В. |
| 3.4. | Установка стеллажа | 15.10.2021-30.10.2021 | Установлен стеллаж для хранения документов | Завхоз школы |
| 3.5 | Рациональное размещение документов. Соблюдение порядка | 1.11.2021- 31.12. 2021 | Определено место хранения документов, подписаны места хранения | Курман Т.В., Касаткина О.В. |
| 4 | Закрепление результата и закрытие проекта | 01.01.2022- 15.02.2022 | Анализ итогов процесса | Курман Т.В., Касаткина О.В. |

Руководитель проекта 			                                           		 Т.В. Курман