| КАРТОЧКА ПРОЕКТА "Оптимизация системы хранения документов в ОО" |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор__________Курман Т.В. 15.08.2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |  |  |
| Заказчики проекта — администрация МБОУ Мухтоловской ОШ Периметр проекта — кабинет директора, кабинеты заместителей директора Владелец проекта — Директор МБОУ Мухтоловской ОШ Курман Т.В. Руководитель проекта — Директор МБОУ Мухтоловской ОШ Курман Т.В. Команда проекта — Першакова Е.В.- заместитель директора, Кутайсова Н.И. - заместитель директора, Курман Т.В.- директор, Касаткина О.В.- секретарь |  | Ключевой риск — Потеря документации, нарушение сроков предоставления документации Проблемы: - Отсутствие места сбора и хранения документов - Долгий поиск нужной документации |  |  |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |  |  |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на поиск документации; 2 часа; 5 мин. |  | - Старт проекта —15.08.2021 - Диагностика и определение целевого состояния —22.08.2021-15.09.2021 - разработка карты текущего состояния —22.08.2021-31.08.2022 - разработка карты целевого состояния —01.09.2021-15.09.2022 - Внедрение улучшений — 15.09.2021-31.12.2022 - совещание по защите подходов внедрения — 15.09.2021 - Закрепление результатов и закрытие проекта — 01.01.2022-15.02.2022 - завершающее совещание- 15.02.2022 |  |  |

Руководитель проекта 						Подпись					Т.В.Курман