УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________Н.Н.Волжанкина

01.08.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы проекта и утверждение карточки проекта. | 01.08.2022 – 16.08.2022 | Сформирована рабочая группа проекта. Утверждение карточки проекта. | Ромахина Л.А., заместитель директора. |
| 2. | Проведение мониторинга текущего состояния «Написания и утверждения рабочих программ» | 16.08.2022 – 31.08.2022 | Принятие решения о внедрении написания рабочих программ в информационно-коммуникационную деятельность МБОУ Работкинской СШ. | Ромахина Л.А., заместитель директора, Шкирева А.И., заместитель директора Медведева С.Н., учитель, Кучина Е.Г., учитель, Плеханова Т.Е. учитель. |
| 3. | Разработка карточки текущего состояния и карточки целевого состояния «Оптимизации процесса написания и утверждения рабочих программ». | 01.09.2022 – 20.09.2022 | Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем. | Ромахина А.И., заместитель директора Шкирева А.И., заместитель директора |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Моя бережливая школа. Оптимизации процесса написания и утверждения рабочих программ педагогами ОУ». | 20.09.2022 – 01.10.2022 | Разработана и утверждена дорожная карта по реализации проекта. | Ромахина А.И., заместитель директора Шкирева А.И., заместитель директора |
| 5. | Реализация мероприятий дорожной карты. | 01.10.2022 – 01.11.2022. | Внедрение оптимизации в процесс написания и утверждения рабочих программ педагогами ОУ. Получение информации для корректировки работы. | Ромахина А.И., заместитель директора Шкирева А.И., заместитель директора, Медведева С.Н., учитель |
| 6. | Составление отчета по реализации проекта. | 01.11.2022 – 30.11.2022 | Отчет по реализации проекта. | Ромахина А.И., заместитель директора |
| 7. | Внедрение улучшений. | 01.12.2022 | Выход на системную работу по направлению. | Ромахина А.И., заместитель директора Шкирева А.И., заместитель директора |

Руководитель проекта 		                              	Л.А.Ромахина