| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НАПИСАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГАМИ ОУ (КТП)» | УТВЕРЖДАЮ Директор ________________Н.Н.Волжанкина 05.12.2022 |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — Администрация МБОУ Работкинской СШ Периметр проекта — МБОУ Работкинская СШ Владелец процесса — Волжанкина Наталья Николаевна, директор Руководитель проекта — Ромахина Лидия Александровна заместитель директора Команда проекта — Шкирева Алена Игоревна зам. директора, Медведева Светлана Николаевна, учитель, Кучина Елена Геннадьевна учитель, Плеханова Татьяна Евгеньевна учитель. |  | Ключевой риск — отсутствие чёткой системы написания и согласования программ (КТП) Проблемы: - Несвоевременная информированность учителей-предметников о нагрузке на новый учебный год. - Несвоевременность подготовки учителями-предметниками проектов рабочих программ (КТП) Незнание учителями-предметниками структуры рабочей программы (КТП). - Несвоевременность корректировки учителями- предметниками рабочих программ (КТП). Способы решения 1.Размещение на электронной почте, в мессенджерах нагрузки учителей-предметников на новый учебный год в установленное время (таблица ГУГЛ). 2.Использование инструкции согласования и шаблона проекта рабочей программы (КТП). 3.Использование электронной почты, мессенджеров. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени протекания процесса; 284 часа 20 мин; 64 часа 20 мин.. Сокращение объёмов; 3 проекта КТП; 1 проект КТП. Другие цели. Эффекты: 1. Сокращение времени протекания процесса 77% 2. Создание электронной базы проектов программ учителя (КТП) |  | - Старт проекта - 01.08.2022 - Диагностика и определение целевого состояния - 1.08.2022 – 23.08.2022 - разработка карты текущего состояния - 13.08.2022 – 24.08.2022 - разработка карты целевого состояния - 13.08.2022 – 24.08.2022 - Внедрение улучшений - 24.08.2022 – 20.11.2022 - Совещание по защите подходов внедрения проекта -01.08.2022 5. Закрепление результатов и закрытие проекта - 23.11.2022 - 25.11.2022 - завершающее совещание - 05.12.2022 |

Руководитель проекта 										Л.А.Ромахина