УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Помринская ОШ

_____________ Л.Ю.Дикая

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание рабочей группы проекта | 14.11.22 | утверждена тематика проекта | Дикая Л.Ю. |
| 5 | Составление карты текущего состояния процесса, выявление проблем | 15.11.2022 | составлена карта текущего состояния, выявлены проблемы | Дикая Л.Ю., Сяитова Н.Т., Журба Г.А. Евлампьева Д.А. |
| 6 | Создание на Яндекс-диске общей excel-формы | 21.11.- 25.11.22 | Форма скорректирована | Евлампьева Д.А. |
| 7 | Обучение классных руководителей работе с таблицей на Яндекс-диске | 28.11.- 05.12.22 | Каждый классный руководитель обучается заполнять таблицуна Яндекс-диске | Евлампьева Д.А. |
| 9 | Апробация процесса | 06.12.- 14.12.22 | Заполнение таблицы, подсчет участия | Дикая Л.Ю., |
| 10 | Составление карты целевого состояния процесса | 15.12.22 | составлена карта целевого состояния | Дикая Л.Ю. |
| 11 | Совещание по защите подходов внедрения | 15.12.22 | проведено совещание | Дикая Л.Ю. |
| 12 | Введение в практику | с 16.12.22 | процесс внедрен в практику |  |

Руководитель проекта 						Л.Ю.Дикая